## Hoja3
FASES INDIRECTAS
FASE | DESCRIPCION | Frentes | DISCIPLINA
01.01.01 | Movilización | 107 - INDIRECTAS | TRANSPORTES, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
01.01.02 | Desmovilización | 107 - INDIRECTAS | TRANSPORTES, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
01.01.05 | Desmovilización por Fuerza Mayor | 107 - INDIRECTAS | TRANSPORTES, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
01.01.03 | Transporte de materiales y descarga a almacen obra | 107 - INDIRECTAS | TRANSPORTES, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
01.02.01 | Construcción facilidades temporales (oficinas, poza de curado, Grúa Torre, Talleres) | 107 - INDIRECTAS | INSTALACIONES TEMPORALES
01.02.02 | Equipamiento facilidades temporales | 107 - INDIRECTAS | INSTALACIONES TEMPORALES
01.02.03 | Alquiler y mantenimiento facilidades temporales. (Mtto Grupo electrógeno, SSHH y reparación oficinas) | 107 - INDIRECTAS | INSTALACIONES TEMPORALES
01.02.04 | Desmontaje instalaciones y limpieza final | 107 - INDIRECTAS | INSTALACIONES TEMPORALES
01.03.01 | Personal de apoyo a topografía | 107 - INDIRECTAS | SUPERVISION - STAFF PLAN
01.03.02 | Vigias | 107 - INDIRECTAS | SUPERVISION - STAFF PLAN
01.03.03 | Ayudantes de limpieza en oficinas | 107 - INDIRECTAS | SUPERVISION - STAFF PLAN
01.04.04 | Apoyo al almacen (despacho de materiales y EPPS, orden de materiales, herramientas) | 107 - INDIRECTAS | SUPERVISION - STAFF PLAN
01.03.04 | Mantenimiento de Linea amarilla y blanca | 107 - INDIRECTAS | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION
01.04.01 | Trabajos de HSE y medio ambiente (Estación emergencia, cartel seguridad, segregación basura) | 107 - INDIRECTAS | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION
01.04.02 | Mantenimiento de vías y caminos hacia puntos de trabajo | 107 - INDIRECTAS | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION
01.04.03 | Induccion hombre nuevo (5 dias) Anexo 4 y 5, marcha blanca, Life Critical. | 107 - INDIRECTAS | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION
01.04.07 | COVID (Cola en comedor por distanciamiento social, capacitación protocolo Covid y reinducción, pruebas rápidas semanales) | 107 - INDIRECTAS | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION
01.04.10 | Atención Médica en Obra | 107 - INDIRECTAS | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION
01.04.11 | Apoyo al área de Calidad | 107 - INDIRECTAS | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION
02.01.10 | Charlas y capacitaciones específicas, cursos de brigada, Tool box (Propio) | 107 - INDIRECTAS | HH Improductivas (PROPIAS)
02.01.11 | Trabajos paralizados por clima adverso: lluvia, alerta roja, etc. (Propio) | 107 - INDIRECTAS | HH Improductivas (PROPIAS)
02.01.12 | Trabajos paralizados por temas diversos, Stand by por falta de Fotocheck. (Propio) | 107 - INDIRECTAS | HH Improductivas (PROPIAS)
02.01.13 | Trabajos paralizados por demora de entrega de suministro, planos, área. Falta de programación Life Critical, retraso entrega de Fotocheck (Cliente) | 107 - INDIRECTAS | HH Improductivas (CLIENTE)
02.01.14 | Trabajos paralizados por voladura (Cliente) | 107 - INDIRECTAS | HH Improductivas (CLIENTE)
02.01.15 | Interferencia con terceros (Cliente) | 107 - INDIRECTAS | HH Improductivas (CLIENTE)
02.01.01 | Excavaciones para el edificio del chancador | FRENTE 01 | CIVIL WORKS
02.01.02 | Excavaciones para tuberias | FRENTE 01 | CIVIL WORKS
02.01.03 | Excavaciones (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 01 | CIVIL WORKS
02.01.04 | Alcantarilla tunel corrugado | FRENTE 01 | CIVIL WORKS
02.01.05 | Relleno zanja de tuberías | FRENTE 01 | CIVIL WORKS
02.01.06 | Relleno masivo en edificio chancadora | FRENTE 01 | CIVIL WORKS
02.01.07 | Relleno (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 01 | CIVIL WORKS
02.01.08 | Muro TEM | FRENTE 01 | CIVIL WORKS
02.01.16 | Plataformas y caminos (subrasante, perfilado, afirmado, pretil, mampostería) | FRENTE 01 | CIVIL WORKS
02.02.01 | Edificio chancadora - Acero de refuerzo en cimentaciones | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.02 | Edificio chancadora - Encofrado en cimentaciones | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.03 | Edificio chancadora - Concreto en cimentaciones | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.04 | Edificio chancadora - Acero de refuerzo en muros | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.05 | Edificio chancadora - Encofrado en muros | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.06 | Edificio chancadora - Concreto en muros | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.07 | Edificio chancadora - Acero de refuerzo en losas | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.08 | Edificio chancadora - Encofrado en losas | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.09 | Edificio chancadora - Concreto en losas | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.40 | Edificio chancadora - Columnas y pedestales - Acero de refuerzo | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.41 | Edificio chancadora - Columnas y pedestales - Encofrado | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.42 | Edificio chancadora - Columnas y pedestales - Concreto | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.12 | Bancoductos | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.13 | Muro de Contención - Encofrado en muro | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.14 | Muro de Contención - Concreto en muro | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.15 | Muro de Contención - Acero en muro | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.16 | Instalación de durmientes prefabricadas | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.17 | Obras de concreto en durmientes realizadas en sitio | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.18 | Grout | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.19 | Elementos embebidos (pernos e insertos) | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.44 | Solado | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.20 | SSEE - Losa de cimentación (incluye sardineles, sumideros y PADs) - Acero de refuerzo | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.30 | SSEE - Losa de cimentación (incluye sardineles, sumideros y PADs) - Encofrado | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.31 | SSEE - Losa de cimentación (incluye sardineles, sumideros y PADs) - Concreto | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.32 | SSEE - Columnas y pedestales (incluye bases de trafos) - Acero de refuerzo | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.33 | SSEE - Columnas y pedestales (incluye bases de trafos) - Encofrado | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.34 | SSEE - Columnas y pedestales (incluye bases de trafos) - Concreto | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.35 | SSEE - Muros - Acero de refuerzo | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.36 | SSEE - Muros - Encofrado | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.37 | SSEE - Muros - Concreto | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.38 | SSEE - Losa elevada (incluye vigas) - Acero de refuerzo | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.39 | SSEE - Losa elevada (incluye vigas) - Encofrado | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.43 | SSEE - Losa elevada (incluye vigas) - Concreto | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.45 | Faja Sacrificio - Losas y cimentaciones - Acero refuerzo | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.46 | Faja Sacrificio - Losas y cimentaciones - Encofrado | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.47 | Faja Sacrificio - Losas y cimentaciones - Concreto | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.48 | Faja Sacrificio - Pedestales - Acero refuerzo | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.49 | Faja Sacrificio - Pedestales Encofrado | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.02.50 | Faja Sacrificio - Pedestales - Concreto | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS
02.03.01 | Acero Estructural Liviano (<= 30 kg/m) | FRENTE 01 | STEEL WORKS
02.03.02 | Acero Estructural Mediano (> 30 kg/m y <= 60 kg/m) | FRENTE 01 | STEEL WORKS
02.03.03 | Acero Estructural Pesado (> 60 kg/m y <= 90 kg/m) | FRENTE 01 | STEEL WORKS
02.03.04 | Acero Estructural Extra Pesado (> 90 kg/m y <= 150 kg/m) | FRENTE 01 | STEEL WORKS
02.03.05 | Acero Estructural Doble Extra Pesado (> 150 kg/m <= 300 kg/m) | FRENTE 01 | STEEL WORKS
02.03.06 | Acero Estructural Triple Extra Pesado (> 300 kg/m y <= 642 kg/m) | FRENTE 01 | STEEL WORKS
02.03.07 | Acero Estructural Misceláneos (rejillas, barandas y escaleras ensambladas) | FRENTE 01 | STEEL WORKS
02.03.08 | Estructuras Especiales (puente riel grúa y escaleras de Chancador) | FRENTE 01 | STEEL WORKS
02.04.18 | Preensamble y montaje de túnel corrugado - Chancadora Primaria - Túnel corrugado | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.01 | Montaje de "cuerpo" principal | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.02 | Revestimiento de tolvas y portón mantenimiento excéntrica | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.03 | Armado e instalación de chutes y sistema de lanzas | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.04 | Armado y montaje de belt feeder | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.05 | Sistema colector de polvos y ventilación | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.06 | Montaje de picaroca | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.07 | Montaje del puente grúa | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.08 | Montaje monorrieles y magnetos | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.09 | Sistema de hidráulico, lubricación y polvo del Chancador Primario | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.10 | Sistema compresores de aire | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.11 | Elevador | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.12 | Conveyor - Instalación de mesas, galerías y polines de faja 2730-CV-001 | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.13 | Conveyor - Chute de descarga 2730-CV-001 | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.14 | Conveyor - Montaje de mecanismos (motores, etc) 2730-CV-001 | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.15 | Conveyor - Tendido de cinta faja 2730-CV-001 | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.16 | Conveyor - Colocación y soldadura de placas antidesgaste de tolvas | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.04.17 | Conveyor - Misceláneos | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
02.05.10 | Pruebas (todas las pruebas) | FRENTE 01 | PIPING WORKS
02.05.11 | Selección y traslado de materiales | FRENTE 01 | PIPING WORKS
02.05.12 | Instalación de válvulas | FRENTE 01 | PIPING WORKS
02.05.13 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф < 3" | FRENTE 01 | PIPING WORKS
02.05.14 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф 4" < 8" | FRENTE 01 | PIPING WORKS
02.05.15 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф 10" < 12" | FRENTE 01 | PIPING WORKS
02.05.16 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф < 3" | FRENTE 01 | PIPING WORKS
02.05.17 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф 4" < 10" | FRENTE 01 | PIPING WORKS
02.05.18 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф 12" < 18" | FRENTE 01 | PIPING WORKS
02.05.19 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 2" < 3" | FRENTE 01 | PIPING WORKS
02.05.20 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 4" < 10" | FRENTE 01 | PIPING WORKS
02.05.21 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 12" < 18" | FRENTE 01 | PIPING WORKS
02.06.01 | Canalizaciones (bandejas, escalerillas y conduits) | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS
02.06.02 | Cableado de fuerza, iluminación y conexionado (enterrados y aereos) | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS
02.06.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS
02.06.04 | Montaje de luminarias | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS
02.06.05 | Montaje de equipos sala eléctrica y patio de transformadores | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS
02.07.01 | Cableado - instrumentación (cableado control y fibra óptica) | FRENTE 01 | I&C WORKS
02.07.02 | Instalación de equipos e instrumentos de análisis y control (botonera, tableros, gabinete, tubing) | FRENTE 01 | I&C WORKS
02.07.03 | Instalación de sistema de comunicación | FRENTE 01 | I&C WORKS
02.07.04 | Instalación de CCTV | FRENTE 01 | I&C WORKS
02.07.05 | Instalación de PROFIBUS (caja de monitoreo, gabinete y rack remoto) | FRENTE 01 | I&C WORKS
02.07.06 | Laboratorio de pruebas de instrumentación | FRENTE 01 | I&C WORKS
03.01.01 | Excavación plataformado | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
03.01.02 | Excavaciones para zanjas de tuberia | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
03.01.03 | Excavaciones (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
03.01.05 | Relleno (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
03.01.06 | Relleno para zanjas de tuberías | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
03.01.07 | Relleno plataformado | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
03.01.04 | Plataformas y caminos (subrasante, perfilado, afirmado, pretil, mampostería) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
03.02.26 | Solado | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.01 | Instalación de durmientes prefabricadas | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.02 | Obras de concreto en durmientes realizadas en sitio | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.03 | Bancoductos - Acero de refuerzo | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.04 | Bancoductos - Encofrado | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.05 | Bancoductos - Concreto | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.06 | Bases para tanques - Acero de refuerzo | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.07 | Bases para tanques - Encofrado | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.08 | Bases para tanques - Concreto | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.09 | Pedestales (incluye bases de trafos) - Acero de refuerzo | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.10 | Pedestales (incluye bases de trafos) - Encofrado | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.11 | Pedestales (incluye bases de trafos) - Concreto | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.12 | Losa de piso (incluye sardineles y sumideros) - Acero de refuerzo | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.13 | Losa de piso (incluye sardineles y sumideros) - Encofrado | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.14 | Losa de piso (incluye sardineles y sumideros) - Concreto | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.17 | Cimentaciones (incluye PADs) - Acero de refuerzo | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.18 | Cimentaciones (incluye PADs) - Encofrado | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.19 | Cimentaciones (incluye PADs) - Concreto | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.23 | Muros - Acero de refuerzo | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.24 | Muros - Encofrado | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.25 | Muros - Concreto | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.15 | Pernos e insertos | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.02.16 | Grout | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
03.07.01 | Acero Estructural Liviano (<= 30 kg/m) | FRENTE 02 | STEEL WORKS
03.07.02 | Acero Estructural Mediano (> 30 kg/m y <= 60 kg/m) | FRENTE 02 | STEEL WORKS
03.07.03 | Acero Estructural Pesado (> 60 kg/m y <= 90 kg/m) | FRENTE 02 | STEEL WORKS
03.07.04 | Acero Estructural Misceláneos (rejillas, barandas y escaleras ensambladas) | FRENTE 02 | STEEL WORKS
03.03.01 | Conveyor - Instalación de mesas y polines de faja 2730-CV-002 | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS
03.03.02 | Conveyor - Montaje de chute de alimentación | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS
03.03.03 | Conveyor - Montaje de mecanismos (motores, etc) 2730-CV-002 | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS
03.03.04 | Conveyor - Tendido de cinta faja 2730-CV-002 | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS
03.03.05 | Conveyor - Sistema de ventilación 2710-FA-XX Tunel | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS
03.03.06 | Planta de tratamiento de aguas servidas 2940-WT-001 | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS
03.03.08 | Planta de osmosis inversa 2930-WT-001 | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS
03.03.09 | Montaje de bombas centrífugas 2840-PU-001 | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS
03.04.06 | Pruebas (todas las pruebas) | FRENTE 02 | PIPING WORKS
03.04.15 | Selección y traslado de materiales | FRENTE 02 | PIPING WORKS
03.04.18 | Instalación de válvulas | FRENTE 02 | PIPING WORKS
03.04.21 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф < 3" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
03.04.22 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф 4" < 8" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
03.04.23 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф 10" < 12" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
03.04.24 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф < 3" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
03.04.25 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф 4" < 10" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
03.04.26 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф 12" < 18" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
03.04.27 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 2" < 3" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
03.04.28 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 4" < 10" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
03.04.29 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 12" < 18" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
03.05.01 | Canalizaciones (bandejas, escalerillas y conduits) | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS
03.05.02 | Cableado de fuerza, iluminación y conexionado (enterrados y aereos) | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS
03.05.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS
03.05.04 | Montaje de luminarias | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS
03.05.05 | Montaje de equipos sala electrica y patio de transformadores | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS
03.06.01 | Cableado - instrumentación (cableado control y fibra óptica) | FRENTE 02 | I&C WORKS
03.06.02 | Instalación de equipos e instrumentos de análisis y control (botonera, tableros, gabinete, tubing) | FRENTE 02 | I&C WORKS
03.06.03 | Instalación de sistema de comunicación | FRENTE 02 | I&C WORKS
03.06.04 | Instalación de CCTV | FRENTE 02 | I&C WORKS
03.06.05 | Instalación de PROFIBUS (caja de monitoreo, gabinete y rack remoto) | FRENTE 02 | I&C WORKS
03.06.06 | Laboratorio de pruebas de instrumentación | FRENTE 02 | I&C WORKS
04.01.01 | Excavaciones (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 03 | CIVIL WORKS
04.01.02 | Relleno (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 03 | CIVIL WORKS
04.01.03 | Relleno de concreto pobre (para mejoramiento de suelo) mover a adicional de solado de la 2720-005 | FRENTE 03 | CIVIL WORKS
04.02.01 | Faja Transportadora Fundaciones - Acero de refuerzo | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.02 | Faja Transportadora Fundaciones - Encofrado | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.03 | Faja Transportadora Fundaciones - Concreto | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.04 | Obras de concreto en durmientes in situ | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.05 | Sala eléctrica y Sala de Transformadores Zapatas (acero, encofrado y concreto) | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.06 | Sistema motriz Losa de gran espesor - Acero de refuerzo | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.07 | Sistema motriz Losa de gran espesor - Encofrado | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.14 | Sistema motriz Losa de gran espesor - Concreto | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.15 | Pedestales - Acero de refuerzo | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.16 | Pedestales - Encofrado | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.17 | Pedestales - Concreto | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.18 | Losa de piso - Acero de refuerzo | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.19 | Losa de piso - Encofrado | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.20 | Losa de piso - Concreto | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.21 | Muros - Acero de refuerzo | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.22 | Muros - Encofrado | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.23 | Muros - Concreto | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.24 | Pernos e insertos | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.02.25 | Grout | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
04.03.01 | Identificación y Selección de elementos | FRENTE 03 | STEEL WORKS
04.03.02 | Pre ensamble de Bents y Torre de anclaje | FRENTE 03 | STEEL WORKS
04.03.03 | Carguío y transporte de estructuras para montaje de Bents y Torre de anclaje | FRENTE 03 | STEEL WORKS
04.03.04 | Montaje de estructuras Bents y Torre de anclaje | FRENTE 03 | STEEL WORKS
04.03.05 | Torqueo y liberación de Bents y Torre de anclaje | FRENTE 03 | STEEL WORKS
04.03.06 | Pre ensamble de Stacker | FRENTE 03 | STEEL WORKS
04.03.07 | Carguío y transporte de estructuras para montaje de Stacker | FRENTE 03 | STEEL WORKS
04.03.08 | Montaje de estructura Stacker | FRENTE 03 | STEEL WORKS
04.03.09 | Torqueo y liberación de Stacker | FRENTE 03 | STEEL WORKS
04.03.10 | Pre ensamble de Viga cantiliver | FRENTE 03 | STEEL WORKS
04.03.11 | Carguío y transporte de estructuras para montaje de Viga cantiliver | FRENTE 03 | STEEL WORKS
04.03.12 | Montaje de estructuras Viga cantiliver | FRENTE 03 | STEEL WORKS
04.03.13 | Torqueo y liberación de Viga cantiliver | FRENTE 03 | STEEL WORKS
04.03.14 | Acero Estructural Misceláneos (rejillas, barandas y escaleras ensambladas) | FRENTE 03 | STEEL WORKS
04.04.01 | Conveyor - Instalación de mesas, galerías y polines de faja 2730-CV-002 | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS
04.04.02 | Conveyor - Montaje sistema motriz 2730-CV-002 | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS
04.04.03 | Conveyor - Chute de descarga 2730-CV-002 | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS
04.04.04 | Conveyor - Tendido de cinta faja 2730-CV-002 | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS
04.04.05 | Conveyor - Montaje de equipos misceláneos 2730-CV-002 | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS
04.05.01 | Instalación de tuberías AC < 2.5" | FRENTE 03 | PIPING WORKS
04.05.02 | Pruebas | FRENTE 03 | PIPING WORKS
04.05.03 | Soportes | FRENTE 03 | PIPING WORKS
04.06.01 | Canalizaciones (bandejas, escalerillas y conduits) | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS
04.06.02 | Cableado de fuerza, iluminación y conexionado (enterrados y aereos) | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS
04.06.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS
04.06.04 | Montaje de luminarias | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS
04.06.05 | Montaje de equipos sala electrica y patio de transformadores | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS
04.07.01 | Cableado - instrumentación (cableado control y fibra óptica) | FRENTE 03 | I&C WORKS
04.07.02 | Instalación de equipos e instrumentos de análisis y control (botonera, tableros, gabinete, tubing) | FRENTE 03 | I&C WORKS
04.07.03 | Instalación de sistema de comunicación | FRENTE 03 | I&C WORKS
04.07.04 | Instalación de CCTV | FRENTE 03 | I&C WORKS
04.07.05 | Instalación de PROFIBUS (caja de monitoreo, gabinete y rack remoto) | FRENTE 03 | I&C WORKS
04.07.06 | Laboratorio de pruebas de instrumentación | FRENTE 03 | I&C WORKS
05.01.00 | Pre ensamble de mesas de carga y galerías (faja transportadora y sacrificio) | FRENTE 04 | MODULARIZACION
05.02.00 | Pre ensamble de mesas de impacto (faja transportadora y sacrificio) 2730 | FRENTE 04 | MODULARIZACION
05.03.00 | Pre ensamble de estructuras edificio chancador 2610 | FRENTE 04 | MODULARIZACION
05.04.00 | Pre ensamble de planta de tratamiento agua potable 2930 | FRENTE 04 | MODULARIZACION
05.05.00 | Pre ensamble de planta de tratamiento aguas servidas 2940-2950 | FRENTE 04 | MODULARIZACION
10.01.05 | Induccion hombre nuevo (5 dias) Anexo 4 y 5, marcha blanca, charlas especificas,curso de brigada, Tool box(Propio) | IMPRODUCTIVO - TRUCK SHOP | HH Improductivas (PROPIAS)
10.01.06 | Trabajos paralizados por clima adverso: lluvia, alerta roja, etc. (Propio) | IMPRODUCTIVO - TRUCK SHOP | HH Improductivas (PROPIAS)
10.01.07 | Trabajos paralizados por temas diversos (Propio) | IMPRODUCTIVO - TRUCK SHOP | HH Improductivas (PROPIAS)
10.01.08 | Trabajos paralizados por demora de entrega de suministro, planos, área,RETRABAJOS (Cliente) | IMPRODUCTIVO - TRUCK SHOP | HH Improductivas (CLIENTE)
10.01.09 | Trabajos paralizados por voladura (Cliente) | IMPRODUCTIVO - TRUCK SHOP | HH Improductivas (CLIENTE)
10.01.10 | Interferencia con terceros (Cliente) | IMPRODUCTIVO - TRUCK SHOP | HH Improductivas (CLIENTE)
10.01.01 | Excavaciones localizadas | FRENTE 01 | CIVIL WORKS
10.01.02 | Rellenos | FRENTE 01 | CIVIL WORKS
10.01.03 | Carguio y transporte | FRENTE 01 | CIVIL WORKS
10.02.01 | Zapatas ( Solado, acero, encofrado, colocación de concreto) | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.02.02 | Pedestales (acero, encofrado, concreto) | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.02.03 | Acero en losa de piso | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.02.04 | Encofrado en losa de piso | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.02.05 | Concreto en losa de piso | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.02.06 | Bases | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.02.07 | Juntas de expansión | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.02.08 | Elementos embebidos (pernos) en pedestales | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.02.09 | Grout | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.03.01 | Estructura metálica liviana w<30 kg/m | FRENTE 01 | STEEL WORKS
10.03.02 | Estructura metálica pesada 60<w<110 kg/m | FRENTE 01 | STEEL WORKS
10.03.03 | Estructura metálica extra pesada 110 kg/m<w | FRENTE 01 | STEEL WORKS
10.03.04 | Escaleras, barandas y grating | FRENTE 01 | STEEL WORKS
10.04.01 | Edificios modulares | FRENTE 01 | ARCHITECTURE WORKS
10.04.02 | Carpinteria metálica | FRENTE 01 | ARCHITECTURE WORKS
10.04.03 | Cerramientos y coberturas | FRENTE 01 | ARCHITECTURE WORKS
10.04.04 | Miscelaneos (Pintura, señalética, contenedores) | FRENTE 01 | ARCHITECTURE WORKS
10.04.05 | Bolardos | FRENTE 01 | ARCHITECTURE WORKS
10.04.06 | Piso frotachado | FRENTE 01 | ARCHITECTURE WORKS
10.05.01 | Montaje de equipos de sistema de lubricantes y refrigerantes | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
10.05.02 | Montaje de extractor de gases de combustion | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
10.05.03 | Montaje de equipos de sistema de ventilación | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
10.05.04 | Montaje de equipos de maestranza | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
10.05.05 | Montaje de puente grua | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
10.05.06 | Instalación de portones | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
10.05.07 | Montaje de louver | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
10.05.08 | Montaje de equipos misceláneos | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS
10.06.01 | Instalación de tuberías AC Ø4" | FRENTE 01 | PIPING WORKS
10.06.02 | Instalación de tuberías AC Ø3" | FRENTE 01 | PIPING WORKS
10.06.03 | Instalación de tuberías AC < Ø3" | FRENTE 01 | PIPING WORKS
10.06.04 | Instalación de soportes | FRENTE 01 | PIPING WORKS
10.06.05 | Spools y accesorios | FRENTE 01 | PIPING WORKS
10.06.06 | Pruebas | FRENTE 01 | PIPING WORKS
10.06.07 | Tuberás PVC | FRENTE 01 | PIPING WORKS
10.07.01 | Instalaciones sanitarias | FRENTE 01 | SANITARY WORKS
10.08.01 | Canalizaciones - electricidad | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS
10.08.02 | Cableado - electricidad | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS
10.08.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atmosférica | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS
10.08.04 | Montaje de equipos para alumbrado | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS
10.08.05 | Montaje de equipos del sistema de fuerza | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS
10.09.01 | Canalizaciones- instrumentación | FRENTE 01 | I&C WORKS
10.09.02 | Cableado -instrumentación | FRENTE 01 | I&C WORKS
10.09.03 | Instalación de instrumentos | FRENTE 01 | I&C WORKS
10.09.04 | Instalación de sistema de comunicación | FRENTE 01 | I&C WORKS
10.09.05 | Instalación de CCTV | FRENTE 01 | I&C WORKS
10.09.06 | Instalación de sistema contraincendio | FRENTE 01 | I&C WORKS
11.01.01 | Excavaciones para sala de compresores | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
11.01.02 | Excavaciones para el edificio de lavado ( Truck Wash, Storeroom & Office) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
11.01.03 | Excavaciones para el edificio de lubricantes y refrigerantes ( Lubricants & Refrigerants) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
11.01.04 | Excavaciones para el tanque de agua ( Water Truck Tank) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
11.01.05 | Excavaciones para salas eléctricas (Eléctrical Rooms) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
11.01.06 | Excavaciones para alcantarillas | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
11.01.07 | Excavaciones en obras en exteriores (agua potable) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
11.01.08 | Excavaciones en obras en exteriores (bancoductos y puestas a tierra de salas eléctricas) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
11.01.09 | Excavaciones para alumbrado eléctrico exterior | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
11.01.10 | Carguio y transporte | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
11.01.11 | Mamposteria | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
11.01.12 | Bermas | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
11.01.13 | Rellenos | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
11.01.14 | Colocación de cama de arena | FRENTE 02 | CIVIL WORKS
11.02.01 | Solado | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
11.02.02 | Acero en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
11.02.03 | Encofrado en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
11.02.04 | Concreto en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
11.02.05 | Acero en losa de piso | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
11.02.06 | Encofrado en losa de piso | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
11.02.07 | Concreto en losa de piso | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
11.02.08 | Juntas de expansión | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
11.02.09 | Elementos embebidos (pernos, insertos y rieles) | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
11.02.10 | Grout | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS
11.03.01 | Estructura metálica liviana w<30 kg/m | FRENTE 02 | STEEL WORKS
11.03.02 | Estructura metálica mediana 30<w<60 kg/m | FRENTE 02 | STEEL WORKS
11.03.03 | Estructura metálica pesada 60<w<110 kg/m | FRENTE 02 | STEEL WORKS
11.03.04 | Escaleras, barandas y grating | FRENTE 02 | STEEL WORKS
11.04.01 | Bolardos | FRENTE 02 | ARCHITECTURE WORKS
11.04.02 | Carpinteria metálica y cercos metálicos | FRENTE 02 | ARCHITECTURE WORKS
11.04.03 | Cerramientos y coberturas | FRENTE 02 | ARCHITECTURE WORKS
11.04.04 | Edificios modulares | FRENTE 02 | ARCHITECTURE WORKS
11.04.05 | Mobiliario | FRENTE 02 | ARCHITECTURE WORKS
11.04.06 | Piso frotachado | FRENTE 02 | ARCHITECTURE WORKS
11.04.07 | Miscelaneos ( pintura, señalética, contenedores) | FRENTE 02 | ARCHITECTURE WORKS
11.04.08 | Obras de arte (pastelones) | FRENTE 02 | ARCHITECTURE WORKS
11.05.01 | Montaje de equipos para la sala de compresores | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS
11.05.02 | Montaje de equipos para el edificio de lavado Truck wash | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS
11.05.03 | Montaje de equipos para el almacenamiento de lubricantes y refrigerantes | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS
11.05.04 | Montaje de equipos miscelaneos | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS
11.06.01 | Instalación de tubería HDPE Ø24" para alcantarilla | FRENTE 02 | PIPING WORKS
11.06.02 | Instalación de tubería HDPE Ø14" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
11.06.03 | Instalación de tubería HDPE Ø12" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
11.06.04 | Instalación de tubería HDPE Ø10" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
11.06.05 | Instalación de tubería HDPE Ø8" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
11.06.06 | Instalación de tubería HDPE Ø6" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
11.06.07 | Instalación de tubería HDPE Ø3" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
11.06.08 | Instalación de tuberías AC Ø12" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
11.06.09 | Instalación de tuberías AC Ø6" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
11.06.10 | Instalación de tuberías AC < Ø3" | FRENTE 02 | PIPING WORKS
11.06.11 | Spools y accesorios | FRENTE 02 | PIPING WORKS
11.06.12 | Pruebas | FRENTE 02 | PIPING WORKS
11.07.01 | Canalizaciones - electricidad | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS
11.07.02 | Cableado - electricidad | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS
11.07.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS
11.07.04 | Montaje de equipos para alumbrado | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS
11.07.05 | Montaje de equipos del sistema de fuerza | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS
11.07.06 | Montaje de equipos para la sala eléctrica | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS
11.08.01 | Canalizaciones- instrumentación | FRENTE 02 | I&C WORKS
11.08.02 | Cableado -instrumentación | FRENTE 02 | I&C WORKS
11.08.03 | Instalación de instrumentos | FRENTE 02 | I&C WORKS
11.08.04 | Instalación de sistema de comunicación | FRENTE 02 | I&C WORKS
11.08.05 | Instalación de CCTV | FRENTE 02 | I&C WORKS
11.08.06 | Instalación de sistema contraincendio | FRENTE 02 | I&C WORKS
12.01.01 | Excavaciones para policlinico | FRENTE 03 | CIVIL WORKS
12.01.02 | Excavaciones para edificio administrativo | FRENTE 03 | CIVIL WORKS
12.01.03 | Excavaciones para taller de soldadura y SSHH de taller se soldadura ( Mine truck bucket & welding shop) | FRENTE 03 | CIVIL WORKS
12.01.04 | Excavaciones para taller de neumaticos, almacen de neumáticos, SSHH ( Tire repair building y tire storage building) | FRENTE 03 | CIVIL WORKS
12.01.05 | Rellenos | FRENTE 03 | CIVIL WORKS
12.01.06 | Carguio y transporte | FRENTE 03 | CIVIL WORKS
12.02.01 | Solado | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
12.02.02 | Acero en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
12.02.03 | Encofrado en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
12.02.04 | Concreto en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
12.02.05 | Acero en losa de piso | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
12.02.06 | Encofrado en losa de piso | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
12.02.07 | Concreto en losa de piso | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
12.02.08 | Juntas de expansión | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
12.02.09 | Elementos embebidos (pernos, insertos y rieles) | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
12.02.10 | Grout | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS
12.03.01 | Estructura metálica liviana w<30 kg/m | FRENTE 03 | STEEL WORKS
12.03.02 | Estructura metálica mediana 30<w<60 kg/m | FRENTE 03 | STEEL WORKS
12.03.03 | Estructura metálica pesada 60<w<110 kg/m | FRENTE 03 | STEEL WORKS
12.03.04 | Escaleras, barandas y grating | FRENTE 03 | STEEL WORKS
12.04.01 | Bolardos | FRENTE 03 | ARCHITECTURE WORKS
12.04.02 | Carpinteria metálica | FRENTE 03 | ARCHITECTURE WORKS
12.04.03 | Cerramientos y coberturas | FRENTE 03 | ARCHITECTURE WORKS
12.04.04 | Miscelaneos | FRENTE 03 | ARCHITECTURE WORKS
12.04.05 | Edificios modulares | FRENTE 03 | ARCHITECTURE WORKS
12.04.06 | Mobiliario | FRENTE 03 | ARCHITECTURE WORKS
12.04.07 | Piso frotachado | FRENTE 03 | ARCHITECTURE WORKS
12.05.01 | Montaje del ascensor | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS
12.05.02 | Montaje de equipos para el taller de soldadura | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS
12.05.03 | Montaje de equipos para el taller de reparación de llantas | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS
12.05.04 | Montaje de equipos miscelaneos para los SSHH | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS
12.06.01 | Transporte de tuberías a punto | FRENTE 03 | PIPING WORKS
12.06.02 | Instalación de tuberías AC < Ø3" | FRENTE 03 | PIPING WORKS
12.06.03 | Instalación de tuberías AC Ø4" | FRENTE 03 | PIPING WORKS
12.06.04 | Spools fabricados en obra | FRENTE 03 | PIPING WORKS
12.06.05 | Soportes | FRENTE 03 | PIPING WORKS
12.06.06 | Pruebas | FRENTE 03 | PIPING WORKS
12.07.01 | Canalizaciones - electricidad | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS
12.07.02 | Cableado y conexionado - electricidad | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS
12.07.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS
12.07.04 | Montaje de equipos para alumbrado | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS
12.07.05 | Montaje de equipos eléctricos | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS
12.08.01 | Canalizaciones- instrumentación | FRENTE 03 | I&C WORKS
12.08.02 | Cableado -instrumentación | FRENTE 03 | I&C WORKS
12.08.03 | Instalación de sistema de instrumentación & control | FRENTE 03 | I&C WORKS
12.08.04 | Instalación de sistema de comunicación, voz & data | FRENTE 03 | I&C WORKS
12.08.05 | Instalación de CCTV | FRENTE 03 | I&C WORKS
12.08.06 | Instalación del sistema contraincendio | FRENTE 03 | I&C WORKS

## Hoja1
INSTALACIONES TEMPORALES | 1 | INSTALACIONES TEMPORALES | DISCIPLINA
SUPERVISION - STAFF PLAN | 2 | SUPERVISION - STAFF PLAN | TRANSPORTES - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | FRENTES
GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION | 3 | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION | INSTALACIONES TEMPORALES | 107 - INDIRECTAS | 6
HH IMPRODUCTIVAS (PROPIAS) | 4 | HH IMPRODUCTIVAS (PROPIAS) | SUPERVISION - STAFF PLAN | FRENTE 01 | 1
HH IMPRODUCTIVAS (CLIENTE) | 5 | HH IMPRODUCTIVAS (CLIENTE) | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION | FRENTE 02 | 2
CIVIL WORKS | 6 | CIVIL | HH IMPRODUCTIVAS (PROPIAS) | FRENTE 03 | 3
CONCRETE WORKS | 7 | CONCRETO | HH IMPRODUCTIVAS (CLIENTE) | FRENTE 04 | 4
STEEL WORKS | 8 | ACERO | CIVIL WORKS | IMPRODUCTIVOS - TRUCK SHOP | 5
MECHANICAL WORKS | 9 | MECÁNICA | CONCRETE WORKS
PIPING WORKS | 10 | TUBERÍA | STEEL WORKS
ELECTRICAL WORKS | 11 | ELECTRICIDAD | MECHANICAL WORKS
I&C WORKS | 12 | INSTRUMENTACIÓN | PIPING WORKS
MODULARIZACION | 13 | MODULARIZACIÓN | ELECTRICAL WORKS
CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP | 14 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP | I&C WORKS
ARCHITECTURE WORKS | 15 | ARQUITECTURA | MODULARIZACION
SANITARY WORKS | 16 | SANITARIOS | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
TRANSPORTES, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | 17 | TRANSPORTES, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | ARCHITECTURE WORKS
SANITARY WORKS
Note on G14: Ruben Zapata Rojas:
Note on L16: Ruben Zapata Rojas:

## Hoja2
|  |  |  | id | fase | desc | dis | directo | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | DISCIPLINA | ip | c1 | estado | frenet
01.01.01 | Movilización | 107 - INDIRECTAS | TRANSPORTES, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | 1 | 01.01.01 | Movilización | [7 empty] | 17 |  |  | 1 | 6
01.01.02 | Desmovilización | 107 - INDIRECTAS | TRANSPORTES, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | 2 | 01.01.02 | Desmovilización | [7 empty] | 17 |  |  | 1 | 6
01.01.05 | Desmovilización por Fuerza Mayor | 107 - INDIRECTAS | TRANSPORTES, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | 3 | 01.01.05 | Desmovilización por Fuerza Mayor | [7 empty] | 17 |  |  | 1 | 6
01.01.03 | Transporte de materiales y descarga a almacen obra | 107 - INDIRECTAS | TRANSPORTES, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | 4 | 01.01.03 | Transporte de materiales y descarga a almacen obra | [7 empty] | 17 |  |  | 1 | 6
01.02.01 | Construcción facilidades temporales (oficinas, poza de curado, Grúa Torre, Talleres) | 107 - INDIRECTAS | INSTALACIONES TEMPORALES | 5 | 01.02.01 | Construcción facilidades temporales (oficinas, poza de curado, Grúa Torre, Talleres) | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 6
01.02.02 | Equipamiento facilidades temporales | 107 - INDIRECTAS | INSTALACIONES TEMPORALES | 6 | 01.02.02 | Equipamiento facilidades temporales | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 6
01.02.03 | Alquiler y mantenimiento facilidades temporales. (Mtto Grupo electrógeno, SSHH y reparación oficinas) | 107 - INDIRECTAS | INSTALACIONES TEMPORALES | 7 | 01.02.03 | Alquiler y mantenimiento facilidades temporales. (Mtto Grupo electrógeno, SSHH y reparación oficinas) | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 6
01.02.04 | Desmontaje instalaciones y limpieza final | 107 - INDIRECTAS | INSTALACIONES TEMPORALES | 8 | 01.02.04 | Desmontaje instalaciones y limpieza final | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 6
01.03.01 | Personal de apoyo a topografía | 107 - INDIRECTAS | SUPERVISION - STAFF PLAN | 9 | 01.03.01 | Personal de apoyo a topografía | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 6
01.03.02 | Vigias | 107 - INDIRECTAS | SUPERVISION - STAFF PLAN | 10 | 01.03.02 | Vigias | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 6
01.03.03 | Ayudantes de limpieza en oficinas | 107 - INDIRECTAS | SUPERVISION - STAFF PLAN | 11 | 01.03.03 | Ayudantes de limpieza en oficinas | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 6
01.04.04 | Apoyo al almacen (despacho de materiales y EPPS, orden de materiales, herramientas) | 107 - INDIRECTAS | SUPERVISION - STAFF PLAN | 12 | 01.04.04 | Apoyo al almacen (despacho de materiales y EPPS, orden de materiales, herramientas) | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 6
01.03.04 | Mantenimiento de Linea amarilla y blanca | 107 - INDIRECTAS | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION | 13 | 01.03.04 | Mantenimiento de Linea amarilla y blanca | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | 6
01.04.01 | Trabajos de HSE y medio ambiente (Estación emergencia, cartel seguridad, segregación basura) | 107 - INDIRECTAS | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION | 14 | 01.04.01 | Trabajos de HSE y medio ambiente (Estación emergencia, cartel seguridad, segregación basura) | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | 6
01.04.02 | Mantenimiento de vías y caminos hacia puntos de trabajo | 107 - INDIRECTAS | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION | 15 | 01.04.02 | Mantenimiento de vías y caminos hacia puntos de trabajo | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | 6
01.04.03 | Induccion hombre nuevo (5 dias) Anexo 4 y 5, marcha blanca, Life Critical. | 107 - INDIRECTAS | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION | 16 | 01.04.03 | Induccion hombre nuevo (5 dias) Anexo 4 y 5, marcha blanca, Life Critical. | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | 6
01.04.07 | COVID (Cola en comedor por distanciamiento social, capacitación protocolo Covid y reinducción, pruebas rápidas semanales) | 107 - INDIRECTAS | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION | 17 | 01.04.07 | COVID (Cola en comedor por distanciamiento social, capacitación protocolo Covid y reinducción, pruebas rápidas semanales) | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | 6
01.04.10 | Atención Médica en Obra | 107 - INDIRECTAS | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION | 18 | 01.04.10 | Atención Médica en Obra | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | 6
01.04.11 | Apoyo al área de Calidad | 107 - INDIRECTAS | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION | 19 | 01.04.11 | Apoyo al área de Calidad | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | 6
02.01.10 | Charlas y capacitaciones específicas, cursos de brigada, Tool box (Propio) | 107 - INDIRECTAS | HH Improductivas (PROPIAS) | 20 | 02.01.10 | Charlas y capacitaciones específicas, cursos de brigada, Tool box (Propio) | [7 empty] | 4 |  |  | 1 | 6
02.01.11 | Trabajos paralizados por clima adverso: lluvia, alerta roja, etc. (Propio) | 107 - INDIRECTAS | HH Improductivas (PROPIAS) | 21 | 02.01.11 | Trabajos paralizados por clima adverso: lluvia, alerta roja, etc. (Propio) | [7 empty] | 4 |  |  | 1 | 6
02.01.12 | Trabajos paralizados por temas diversos, Stand by por falta de Fotocheck. (Propio) | 107 - INDIRECTAS | HH Improductivas (PROPIAS) | 22 | 02.01.12 | Trabajos paralizados por temas diversos, Stand by por falta de Fotocheck. (Propio) | [7 empty] | 4 |  |  | 1 | 6
02.01.13 | Trabajos paralizados por demora de entrega de suministro, planos, área. Falta de programación Life Critical, retraso entrega de Fotocheck (Cliente) | 107 - INDIRECTAS | HH Improductivas (CLIENTE) | 23 | 02.01.13 | Trabajos paralizados por demora de entrega de suministro, planos, área. Falta de programación Life Critical, retraso entrega de Fotocheck (Cliente) | [7 empty] | 5 |  |  | 1 | 6
02.01.14 | Trabajos paralizados por voladura (Cliente) | 107 - INDIRECTAS | HH Improductivas (CLIENTE) | 24 | 02.01.14 | Trabajos paralizados por voladura (Cliente) | [7 empty] | 5 |  |  | 1 | 6
02.01.15 | Interferencia con terceros (Cliente) | 107 - INDIRECTAS | HH Improductivas (CLIENTE) | 25 | 02.01.15 | Interferencia con terceros (Cliente) | [7 empty] | 5 |  |  | 1 | 6
02.01.01 | Excavaciones para el edificio del chancador | FRENTE 01 | CIVIL WORKS | 26 | 02.01.01 | Excavaciones para el edificio del chancador | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 1
02.01.02 | Excavaciones para tuberias | FRENTE 01 | CIVIL WORKS | 27 | 02.01.02 | Excavaciones para tuberias | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 1
02.01.03 | Excavaciones (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 01 | CIVIL WORKS | 28 | 02.01.03 | Excavaciones (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 1
02.01.04 | Alcantarilla tunel corrugado | FRENTE 01 | CIVIL WORKS | 29 | 02.01.04 | Alcantarilla tunel corrugado | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 1
02.01.05 | Relleno zanja de tuberías | FRENTE 01 | CIVIL WORKS | 30 | 02.01.05 | Relleno zanja de tuberías | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 1
02.01.06 | Relleno masivo en edificio chancadora | FRENTE 01 | CIVIL WORKS | 31 | 02.01.06 | Relleno masivo en edificio chancadora | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 1
02.01.07 | Relleno (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 01 | CIVIL WORKS | 32 | 02.01.07 | Relleno (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 1
02.01.08 | Muro TEM | FRENTE 01 | CIVIL WORKS | 33 | 02.01.08 | Muro TEM | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 1
02.01.16 | Plataformas y caminos (subrasante, perfilado, afirmado, pretil, mampostería) | FRENTE 01 | CIVIL WORKS | 34 | 02.01.16 | Plataformas y caminos (subrasante, perfilado, afirmado, pretil, mampostería) | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 1
02.02.01 | Edificio chancadora - Acero de refuerzo en cimentaciones | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 35 | 02.02.01 | Edificio chancadora - Acero de refuerzo en cimentaciones | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.02 | Edificio chancadora - Encofrado en cimentaciones | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 36 | 02.02.02 | Edificio chancadora - Encofrado en cimentaciones | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.03 | Edificio chancadora - Concreto en cimentaciones | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 37 | 02.02.03 | Edificio chancadora - Concreto en cimentaciones | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.04 | Edificio chancadora - Acero de refuerzo en muros | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 38 | 02.02.04 | Edificio chancadora - Acero de refuerzo en muros | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.05 | Edificio chancadora - Encofrado en muros | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 39 | 02.02.05 | Edificio chancadora - Encofrado en muros | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.06 | Edificio chancadora - Concreto en muros | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 40 | 02.02.06 | Edificio chancadora - Concreto en muros | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.07 | Edificio chancadora - Acero de refuerzo en losas | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 41 | 02.02.07 | Edificio chancadora - Acero de refuerzo en losas | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.08 | Edificio chancadora - Encofrado en losas | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 42 | 02.02.08 | Edificio chancadora - Encofrado en losas | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.09 | Edificio chancadora - Concreto en losas | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 43 | 02.02.09 | Edificio chancadora - Concreto en losas | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.40 | Edificio chancadora - Columnas y pedestales - Acero de refuerzo | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 44 | 02.02.40 | Edificio chancadora - Columnas y pedestales - Acero de refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.41 | Edificio chancadora - Columnas y pedestales - Encofrado | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 45 | 02.02.41 | Edificio chancadora - Columnas y pedestales - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.42 | Edificio chancadora - Columnas y pedestales - Concreto | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 46 | 02.02.42 | Edificio chancadora - Columnas y pedestales - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.12 | Bancoductos | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 47 | 02.02.12 | Bancoductos | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.13 | Muro de Contención - Encofrado en muro | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 48 | 02.02.13 | Muro de Contención - Encofrado en muro | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.14 | Muro de Contención - Concreto en muro | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 49 | 02.02.14 | Muro de Contención - Concreto en muro | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.15 | Muro de Contención - Acero en muro | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 50 | 02.02.15 | Muro de Contención - Acero en muro | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.16 | Instalación de durmientes prefabricadas | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 51 | 02.02.16 | Instalación de durmientes prefabricadas | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.17 | Obras de concreto en durmientes realizadas en sitio | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 52 | 02.02.17 | Obras de concreto en durmientes realizadas en sitio | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.18 | Grout | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 53 | 02.02.18 | Grout | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.19 | Elementos embebidos (pernos e insertos) | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 54 | 02.02.19 | Elementos embebidos (pernos e insertos) | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.44 | Solado | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 55 | 02.02.44 | Solado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.20 | SSEE - Losa de cimentación (incluye sardineles, sumideros y PADs) - Acero de refuerzo | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 56 | 02.02.20 | SSEE - Losa de cimentación (incluye sardineles, sumideros y PADs) - Acero de refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.30 | SSEE - Losa de cimentación (incluye sardineles, sumideros y PADs) - Encofrado | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 57 | 02.02.30 | SSEE - Losa de cimentación (incluye sardineles, sumideros y PADs) - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.31 | SSEE - Losa de cimentación (incluye sardineles, sumideros y PADs) - Concreto | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 58 | 02.02.31 | SSEE - Losa de cimentación (incluye sardineles, sumideros y PADs) - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.32 | SSEE - Columnas y pedestales (incluye bases de trafos) - Acero de refuerzo | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 59 | 02.02.32 | SSEE - Columnas y pedestales (incluye bases de trafos) - Acero de refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.33 | SSEE - Columnas y pedestales (incluye bases de trafos) - Encofrado | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 60 | 02.02.33 | SSEE - Columnas y pedestales (incluye bases de trafos) - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.34 | SSEE - Columnas y pedestales (incluye bases de trafos) - Concreto | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 61 | 02.02.34 | SSEE - Columnas y pedestales (incluye bases de trafos) - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.35 | SSEE - Muros - Acero de refuerzo | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 62 | 02.02.35 | SSEE - Muros - Acero de refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.36 | SSEE - Muros - Encofrado | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 63 | 02.02.36 | SSEE - Muros - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.37 | SSEE - Muros - Concreto | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 64 | 02.02.37 | SSEE - Muros - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.38 | SSEE - Losa elevada (incluye vigas) - Acero de refuerzo | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 65 | 02.02.38 | SSEE - Losa elevada (incluye vigas) - Acero de refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.39 | SSEE - Losa elevada (incluye vigas) - Encofrado | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 66 | 02.02.39 | SSEE - Losa elevada (incluye vigas) - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.43 | SSEE - Losa elevada (incluye vigas) - Concreto | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 67 | 02.02.43 | SSEE - Losa elevada (incluye vigas) - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.45 | Faja Sacrificio - Losas y cimentaciones - Acero refuerzo | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 68 | 02.02.45 | Faja Sacrificio - Losas y cimentaciones - Acero refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.46 | Faja Sacrificio - Losas y cimentaciones - Encofrado | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 69 | 02.02.46 | Faja Sacrificio - Losas y cimentaciones - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.47 | Faja Sacrificio - Losas y cimentaciones - Concreto | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 70 | 02.02.47 | Faja Sacrificio - Losas y cimentaciones - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.48 | Faja Sacrificio - Pedestales - Acero refuerzo | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 71 | 02.02.48 | Faja Sacrificio - Pedestales - Acero refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.49 | Faja Sacrificio - Pedestales Encofrado | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 72 | 02.02.49 | Faja Sacrificio - Pedestales Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.02.50 | Faja Sacrificio - Pedestales - Concreto | FRENTE 01 | CONCRETE WORKS | 73 | 02.02.50 | Faja Sacrificio - Pedestales - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 1
02.03.01 | Acero Estructural Liviano (<= 30 kg/m) | FRENTE 01 | STEEL WORKS | 74 | 02.03.01 | Acero Estructural Liviano (<= 30 kg/m) | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 1
02.03.02 | Acero Estructural Mediano (> 30 kg/m y <= 60 kg/m) | FRENTE 01 | STEEL WORKS | 75 | 02.03.02 | Acero Estructural Mediano (> 30 kg/m y <= 60 kg/m) | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 1
02.03.03 | Acero Estructural Pesado (> 60 kg/m y <= 90 kg/m) | FRENTE 01 | STEEL WORKS | 76 | 02.03.03 | Acero Estructural Pesado (> 60 kg/m y <= 90 kg/m) | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 1
02.03.04 | Acero Estructural Extra Pesado (> 90 kg/m y <= 150 kg/m) | FRENTE 01 | STEEL WORKS | 77 | 02.03.04 | Acero Estructural Extra Pesado (> 90 kg/m y <= 150 kg/m) | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 1
02.03.05 | Acero Estructural Doble Extra Pesado (> 150 kg/m <= 300 kg/m) | FRENTE 01 | STEEL WORKS | 78 | 02.03.05 | Acero Estructural Doble Extra Pesado (> 150 kg/m <= 300 kg/m) | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 1
02.03.06 | Acero Estructural Triple Extra Pesado (> 300 kg/m y <= 642 kg/m) | FRENTE 01 | STEEL WORKS | 79 | 02.03.06 | Acero Estructural Triple Extra Pesado (> 300 kg/m y <= 642 kg/m) | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 1
02.03.07 | Acero Estructural Misceláneos (rejillas, barandas y escaleras ensambladas) | FRENTE 01 | STEEL WORKS | 80 | 02.03.07 | Acero Estructural Misceláneos (rejillas, barandas y escaleras ensambladas) | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 1
02.03.08 | Estructuras Especiales (puente riel grúa y escaleras de Chancador) | FRENTE 01 | STEEL WORKS | 81 | 02.03.08 | Estructuras Especiales (puente riel grúa y escaleras de Chancador) | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 1
02.04.18 | Preensamble y montaje de túnel corrugado - Chancadora Primaria - Túnel corrugado | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 82 | 02.04.18 | Preensamble y montaje de túnel corrugado - Chancadora Primaria - Túnel corrugado | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.01 | Montaje de "cuerpo" principal | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 83 | 02.04.01 | Montaje de "cuerpo" principal | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.02 | Revestimiento de tolvas y portón mantenimiento excéntrica | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 84 | 02.04.02 | Revestimiento de tolvas y portón mantenimiento excéntrica | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.03 | Armado e instalación de chutes y sistema de lanzas | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 85 | 02.04.03 | Armado e instalación de chutes y sistema de lanzas | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.04 | Armado y montaje de belt feeder | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 86 | 02.04.04 | Armado y montaje de belt feeder | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.05 | Sistema colector de polvos y ventilación | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 87 | 02.04.05 | Sistema colector de polvos y ventilación | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.06 | Montaje de picaroca | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 88 | 02.04.06 | Montaje de picaroca | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.07 | Montaje del puente grúa | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 89 | 02.04.07 | Montaje del puente grúa | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.08 | Montaje monorrieles y magnetos | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 90 | 02.04.08 | Montaje monorrieles y magnetos | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.09 | Sistema de hidráulico, lubricación y polvo del Chancador Primario | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 91 | 02.04.09 | Sistema de hidráulico, lubricación y polvo del Chancador Primario | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.10 | Sistema compresores de aire | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 92 | 02.04.10 | Sistema compresores de aire | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.11 | Elevador | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 93 | 02.04.11 | Elevador | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.12 | Conveyor - Instalación de mesas, galerías y polines de faja 2730-CV-001 | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 94 | 02.04.12 | Conveyor - Instalación de mesas, galerías y polines de faja 2730-CV-001 | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.13 | Conveyor - Chute de descarga 2730-CV-001 | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 95 | 02.04.13 | Conveyor - Chute de descarga 2730-CV-001 | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.14 | Conveyor - Montaje de mecanismos (motores, etc) 2730-CV-001 | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 96 | 02.04.14 | Conveyor - Montaje de mecanismos (motores, etc) 2730-CV-001 | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.15 | Conveyor - Tendido de cinta faja 2730-CV-001 | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 97 | 02.04.15 | Conveyor - Tendido de cinta faja 2730-CV-001 | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.16 | Conveyor - Colocación y soldadura de placas antidesgaste de tolvas | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 98 | 02.04.16 | Conveyor - Colocación y soldadura de placas antidesgaste de tolvas | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.04.17 | Conveyor - Misceláneos | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 99 | 02.04.17 | Conveyor - Misceláneos | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
02.05.10 | Pruebas (todas las pruebas) | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 100 | 02.05.10 | Pruebas (todas las pruebas) | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
02.05.11 | Selección y traslado de materiales | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 101 | 02.05.11 | Selección y traslado de materiales | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
02.05.12 | Instalación de válvulas | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 102 | 02.05.12 | Instalación de válvulas | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
02.05.13 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф < 3" | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 103 | 02.05.13 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф < 3" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
02.05.14 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф 4" < 8" | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 104 | 02.05.14 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф 4" < 8" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
02.05.15 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф 10" < 12" | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 105 | 02.05.15 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф 10" < 12" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
02.05.16 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф < 3" | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 106 | 02.05.16 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф < 3" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
02.05.17 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф 4" < 10" | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 107 | 02.05.17 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф 4" < 10" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
02.05.18 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф 12" < 18" | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 108 | 02.05.18 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф 12" < 18" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
02.05.19 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 2" < 3" | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 109 | 02.05.19 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 2" < 3" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
02.05.20 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 4" < 10" | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 110 | 02.05.20 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 4" < 10" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
02.05.21 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 12" < 18" | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 111 | 02.05.21 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 12" < 18" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
02.06.01 | Canalizaciones (bandejas, escalerillas y conduits) | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS | 112 | 02.06.01 | Canalizaciones (bandejas, escalerillas y conduits) | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 1
02.06.02 | Cableado de fuerza, iluminación y conexionado (enterrados y aereos) | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS | 113 | 02.06.02 | Cableado de fuerza, iluminación y conexionado (enterrados y aereos) | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 1
02.06.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS | 114 | 02.06.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 1
02.06.04 | Montaje de luminarias | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS | 115 | 02.06.04 | Montaje de luminarias | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 1
02.06.05 | Montaje de equipos sala eléctrica y patio de transformadores | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS | 116 | 02.06.05 | Montaje de equipos sala eléctrica y patio de transformadores | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 1
02.07.01 | Cableado - instrumentación (cableado control y fibra óptica) | FRENTE 01 | I&C WORKS | 117 | 02.07.01 | Cableado - instrumentación (cableado control y fibra óptica) | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 1
02.07.02 | Instalación de equipos e instrumentos de análisis y control (botonera, tableros, gabinete, tubing) | FRENTE 01 | I&C WORKS | 118 | 02.07.02 | Instalación de equipos e instrumentos de análisis y control (botonera, tableros, gabinete, tubing) | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 1
02.07.03 | Instalación de sistema de comunicación | FRENTE 01 | I&C WORKS | 119 | 02.07.03 | Instalación de sistema de comunicación | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 1
02.07.04 | Instalación de CCTV | FRENTE 01 | I&C WORKS | 120 | 02.07.04 | Instalación de CCTV | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 1
02.07.05 | Instalación de PROFIBUS (caja de monitoreo, gabinete y rack remoto) | FRENTE 01 | I&C WORKS | 121 | 02.07.05 | Instalación de PROFIBUS (caja de monitoreo, gabinete y rack remoto) | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 1
02.07.06 | Laboratorio de pruebas de instrumentación | FRENTE 01 | I&C WORKS | 122 | 02.07.06 | Laboratorio de pruebas de instrumentación | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 1
03.01.01 | Excavación plataformado | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 123 | 03.01.01 | Excavación plataformado | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
03.01.02 | Excavaciones para zanjas de tuberia | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 124 | 03.01.02 | Excavaciones para zanjas de tuberia | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
03.01.03 | Excavaciones (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 125 | 03.01.03 | Excavaciones (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
03.01.05 | Relleno (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 126 | 03.01.05 | Relleno (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
03.01.06 | Relleno para zanjas de tuberías | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 127 | 03.01.06 | Relleno para zanjas de tuberías | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
03.01.07 | Relleno plataformado | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 128 | 03.01.07 | Relleno plataformado | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
03.01.04 | Plataformas y caminos (subrasante, perfilado, afirmado, pretil, mampostería) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 129 | 03.01.04 | Plataformas y caminos (subrasante, perfilado, afirmado, pretil, mampostería) | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
03.02.26 | Solado | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 130 | 03.02.26 | Solado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.01 | Instalación de durmientes prefabricadas | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 131 | 03.02.01 | Instalación de durmientes prefabricadas | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.02 | Obras de concreto en durmientes realizadas en sitio | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 132 | 03.02.02 | Obras de concreto en durmientes realizadas en sitio | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.03 | Bancoductos - Acero de refuerzo | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 133 | 03.02.03 | Bancoductos - Acero de refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.04 | Bancoductos - Encofrado | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 134 | 03.02.04 | Bancoductos - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.05 | Bancoductos - Concreto | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 135 | 03.02.05 | Bancoductos - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.06 | Bases para tanques - Acero de refuerzo | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 136 | 03.02.06 | Bases para tanques - Acero de refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.07 | Bases para tanques - Encofrado | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 137 | 03.02.07 | Bases para tanques - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.08 | Bases para tanques - Concreto | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 138 | 03.02.08 | Bases para tanques - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.09 | Pedestales (incluye bases de trafos) - Acero de refuerzo | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 139 | 03.02.09 | Pedestales (incluye bases de trafos) - Acero de refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.10 | Pedestales (incluye bases de trafos) - Encofrado | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 140 | 03.02.10 | Pedestales (incluye bases de trafos) - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.11 | Pedestales (incluye bases de trafos) - Concreto | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 141 | 03.02.11 | Pedestales (incluye bases de trafos) - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.12 | Losa de piso (incluye sardineles y sumideros) - Acero de refuerzo | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 142 | 03.02.12 | Losa de piso (incluye sardineles y sumideros) - Acero de refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.13 | Losa de piso (incluye sardineles y sumideros) - Encofrado | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 143 | 03.02.13 | Losa de piso (incluye sardineles y sumideros) - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.14 | Losa de piso (incluye sardineles y sumideros) - Concreto | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 144 | 03.02.14 | Losa de piso (incluye sardineles y sumideros) - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.17 | Cimentaciones (incluye PADs) - Acero de refuerzo | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 145 | 03.02.17 | Cimentaciones (incluye PADs) - Acero de refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.18 | Cimentaciones (incluye PADs) - Encofrado | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 146 | 03.02.18 | Cimentaciones (incluye PADs) - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.19 | Cimentaciones (incluye PADs) - Concreto | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 147 | 03.02.19 | Cimentaciones (incluye PADs) - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.23 | Muros - Acero de refuerzo | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 148 | 03.02.23 | Muros - Acero de refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.24 | Muros - Encofrado | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 149 | 03.02.24 | Muros - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.25 | Muros - Concreto | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 150 | 03.02.25 | Muros - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.15 | Pernos e insertos | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 151 | 03.02.15 | Pernos e insertos | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.02.16 | Grout | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 152 | 03.02.16 | Grout | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
03.07.01 | Acero Estructural Liviano (<= 30 kg/m) | FRENTE 02 | STEEL WORKS | 153 | 03.07.01 | Acero Estructural Liviano (<= 30 kg/m) | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 2
03.07.02 | Acero Estructural Mediano (> 30 kg/m y <= 60 kg/m) | FRENTE 02 | STEEL WORKS | 154 | 03.07.02 | Acero Estructural Mediano (> 30 kg/m y <= 60 kg/m) | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 2
03.07.03 | Acero Estructural Pesado (> 60 kg/m y <= 90 kg/m) | FRENTE 02 | STEEL WORKS | 155 | 03.07.03 | Acero Estructural Pesado (> 60 kg/m y <= 90 kg/m) | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 2
03.07.04 | Acero Estructural Misceláneos (rejillas, barandas y escaleras ensambladas) | FRENTE 02 | STEEL WORKS | 156 | 03.07.04 | Acero Estructural Misceláneos (rejillas, barandas y escaleras ensambladas) | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 2
03.03.01 | Conveyor - Instalación de mesas y polines de faja 2730-CV-002 | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS | 157 | 03.03.01 | Conveyor - Instalación de mesas y polines de faja 2730-CV-002 | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 2
03.03.02 | Conveyor - Montaje de chute de alimentación | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS | 158 | 03.03.02 | Conveyor - Montaje de chute de alimentación | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 2
03.03.03 | Conveyor - Montaje de mecanismos (motores, etc) 2730-CV-002 | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS | 159 | 03.03.03 | Conveyor - Montaje de mecanismos (motores, etc) 2730-CV-002 | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 2
03.03.04 | Conveyor - Tendido de cinta faja 2730-CV-002 | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS | 160 | 03.03.04 | Conveyor - Tendido de cinta faja 2730-CV-002 | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 2
03.03.05 | Conveyor - Sistema de ventilación 2710-FA-XX Tunel | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS | 161 | 03.03.05 | Conveyor - Sistema de ventilación 2710-FA-XX Tunel | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 2
03.03.06 | Planta de tratamiento de aguas servidas 2940-WT-001 | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS | 162 | 03.03.06 | Planta de tratamiento de aguas servidas 2940-WT-001 | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 2
03.03.08 | Planta de osmosis inversa 2930-WT-001 | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS | 163 | 03.03.08 | Planta de osmosis inversa 2930-WT-001 | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 2
03.03.09 | Montaje de bombas centrífugas 2840-PU-001 | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS | 164 | 03.03.09 | Montaje de bombas centrífugas 2840-PU-001 | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 2
03.04.06 | Pruebas (todas las pruebas) | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 165 | 03.04.06 | Pruebas (todas las pruebas) | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
03.04.15 | Selección y traslado de materiales | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 166 | 03.04.15 | Selección y traslado de materiales | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
03.04.18 | Instalación de válvulas | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 167 | 03.04.18 | Instalación de válvulas | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
03.04.21 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф < 3" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 168 | 03.04.21 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф < 3" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
03.04.22 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф 4" < 8" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 169 | 03.04.22 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф 4" < 8" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
03.04.23 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф 10" < 12" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 170 | 03.04.23 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф 10" < 12" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
03.04.24 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф < 3" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 171 | 03.04.24 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф < 3" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
03.04.25 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф 4" < 10" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 172 | 03.04.25 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф 4" < 10" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
03.04.26 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф 12" < 18" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 173 | 03.04.26 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф 12" < 18" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
03.04.27 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 2" < 3" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 174 | 03.04.27 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 2" < 3" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
03.04.28 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 4" < 10" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 175 | 03.04.28 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 4" < 10" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
03.04.29 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 12" < 18" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 176 | 03.04.29 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 12" < 18" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
03.05.01 | Canalizaciones (bandejas, escalerillas y conduits) | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS | 177 | 03.05.01 | Canalizaciones (bandejas, escalerillas y conduits) | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 2
03.05.02 | Cableado de fuerza, iluminación y conexionado (enterrados y aereos) | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS | 178 | 03.05.02 | Cableado de fuerza, iluminación y conexionado (enterrados y aereos) | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 2
03.05.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS | 179 | 03.05.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 2
03.05.04 | Montaje de luminarias | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS | 180 | 03.05.04 | Montaje de luminarias | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 2
03.05.05 | Montaje de equipos sala electrica y patio de transformadores | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS | 181 | 03.05.05 | Montaje de equipos sala electrica y patio de transformadores | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 2
03.06.01 | Cableado - instrumentación (cableado control y fibra óptica) | FRENTE 02 | I&C WORKS | 182 | 03.06.01 | Cableado - instrumentación (cableado control y fibra óptica) | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 2
03.06.02 | Instalación de equipos e instrumentos de análisis y control (botonera, tableros, gabinete, tubing) | FRENTE 02 | I&C WORKS | 183 | 03.06.02 | Instalación de equipos e instrumentos de análisis y control (botonera, tableros, gabinete, tubing) | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 2
03.06.03 | Instalación de sistema de comunicación | FRENTE 02 | I&C WORKS | 184 | 03.06.03 | Instalación de sistema de comunicación | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 2
03.06.04 | Instalación de CCTV | FRENTE 02 | I&C WORKS | 185 | 03.06.04 | Instalación de CCTV | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 2
03.06.05 | Instalación de PROFIBUS (caja de monitoreo, gabinete y rack remoto) | FRENTE 02 | I&C WORKS | 186 | 03.06.05 | Instalación de PROFIBUS (caja de monitoreo, gabinete y rack remoto) | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 2
03.06.06 | Laboratorio de pruebas de instrumentación | FRENTE 02 | I&C WORKS | 187 | 03.06.06 | Laboratorio de pruebas de instrumentación | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 2
04.01.01 | Excavaciones (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 03 | CIVIL WORKS | 188 | 04.01.01 | Excavaciones (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 3
04.01.02 | Relleno (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 03 | CIVIL WORKS | 189 | 04.01.02 | Relleno (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 3
04.01.03 | Relleno de concreto pobre (para mejoramiento de suelo) mover a adicional de solado de la 2720-005 | FRENTE 03 | CIVIL WORKS | 190 | 04.01.03 | Relleno de concreto pobre (para mejoramiento de suelo) mover a adicional de solado de la 2720-005 | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 3
04.02.01 | Faja Transportadora Fundaciones - Acero de refuerzo | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 191 | 04.02.01 | Faja Transportadora Fundaciones - Acero de refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.02 | Faja Transportadora Fundaciones - Encofrado | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 192 | 04.02.02 | Faja Transportadora Fundaciones - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.03 | Faja Transportadora Fundaciones - Concreto | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 193 | 04.02.03 | Faja Transportadora Fundaciones - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.04 | Obras de concreto en durmientes in situ | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 194 | 04.02.04 | Obras de concreto en durmientes in situ | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.05 | Sala eléctrica y Sala de Transformadores Zapatas (acero, encofrado y concreto) | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 195 | 04.02.05 | Sala eléctrica y Sala de Transformadores Zapatas (acero, encofrado y concreto) | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.06 | Sistema motriz Losa de gran espesor - Acero de refuerzo | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 196 | 04.02.06 | Sistema motriz Losa de gran espesor - Acero de refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.07 | Sistema motriz Losa de gran espesor - Encofrado | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 197 | 04.02.07 | Sistema motriz Losa de gran espesor - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.14 | Sistema motriz Losa de gran espesor - Concreto | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 198 | 04.02.14 | Sistema motriz Losa de gran espesor - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.15 | Pedestales - Acero de refuerzo | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 199 | 04.02.15 | Pedestales - Acero de refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.16 | Pedestales - Encofrado | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 200 | 04.02.16 | Pedestales - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.17 | Pedestales - Concreto | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 201 | 04.02.17 | Pedestales - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.18 | Losa de piso - Acero de refuerzo | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 202 | 04.02.18 | Losa de piso - Acero de refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.19 | Losa de piso - Encofrado | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 203 | 04.02.19 | Losa de piso - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.20 | Losa de piso - Concreto | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 204 | 04.02.20 | Losa de piso - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.21 | Muros - Acero de refuerzo | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 205 | 04.02.21 | Muros - Acero de refuerzo | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.22 | Muros - Encofrado | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 206 | 04.02.22 | Muros - Encofrado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.23 | Muros - Concreto | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 207 | 04.02.23 | Muros - Concreto | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.24 | Pernos e insertos | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 208 | 04.02.24 | Pernos e insertos | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.02.25 | Grout | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 209 | 04.02.25 | Grout | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
04.03.01 | Identificación y Selección de elementos | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 210 | 04.03.01 | Identificación y Selección de elementos | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
04.03.02 | Pre ensamble de Bents y Torre de anclaje | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 211 | 04.03.02 | Pre ensamble de Bents y Torre de anclaje | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
04.03.03 | Carguío y transporte de estructuras para montaje de Bents y Torre de anclaje | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 212 | 04.03.03 | Carguío y transporte de estructuras para montaje de Bents y Torre de anclaje | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
04.03.04 | Montaje de estructuras Bents y Torre de anclaje | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 213 | 04.03.04 | Montaje de estructuras Bents y Torre de anclaje | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
04.03.05 | Torqueo y liberación de Bents y Torre de anclaje | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 214 | 04.03.05 | Torqueo y liberación de Bents y Torre de anclaje | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
04.03.06 | Pre ensamble de Stacker | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 215 | 04.03.06 | Pre ensamble de Stacker | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
04.03.07 | Carguío y transporte de estructuras para montaje de Stacker | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 216 | 04.03.07 | Carguío y transporte de estructuras para montaje de Stacker | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
04.03.08 | Montaje de estructura Stacker | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 217 | 04.03.08 | Montaje de estructura Stacker | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
04.03.09 | Torqueo y liberación de Stacker | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 218 | 04.03.09 | Torqueo y liberación de Stacker | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
04.03.10 | Pre ensamble de Viga cantiliver | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 219 | 04.03.10 | Pre ensamble de Viga cantiliver | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
04.03.11 | Carguío y transporte de estructuras para montaje de Viga cantiliver | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 220 | 04.03.11 | Carguío y transporte de estructuras para montaje de Viga cantiliver | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
04.03.12 | Montaje de estructuras Viga cantiliver | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 221 | 04.03.12 | Montaje de estructuras Viga cantiliver | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
04.03.13 | Torqueo y liberación de Viga cantiliver | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 222 | 04.03.13 | Torqueo y liberación de Viga cantiliver | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
04.03.14 | Acero Estructural Misceláneos (rejillas, barandas y escaleras ensambladas) | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 223 | 04.03.14 | Acero Estructural Misceláneos (rejillas, barandas y escaleras ensambladas) | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
04.04.01 | Conveyor - Instalación de mesas, galerías y polines de faja 2730-CV-002 | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS | 224 | 04.04.01 | Conveyor - Instalación de mesas, galerías y polines de faja 2730-CV-002 | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 3
04.04.02 | Conveyor - Montaje sistema motriz 2730-CV-002 | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS | 225 | 04.04.02 | Conveyor - Montaje sistema motriz 2730-CV-002 | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 3
04.04.03 | Conveyor - Chute de descarga 2730-CV-002 | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS | 226 | 04.04.03 | Conveyor - Chute de descarga 2730-CV-002 | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 3
04.04.04 | Conveyor - Tendido de cinta faja 2730-CV-002 | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS | 227 | 04.04.04 | Conveyor - Tendido de cinta faja 2730-CV-002 | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 3
04.04.05 | Conveyor - Montaje de equipos misceláneos 2730-CV-002 | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS | 228 | 04.04.05 | Conveyor - Montaje de equipos misceláneos 2730-CV-002 | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 3
04.05.01 | Instalación de tuberías AC < 2.5" | FRENTE 03 | PIPING WORKS | 229 | 04.05.01 | Instalación de tuberías AC < 2.5" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 3
04.05.02 | Pruebas | FRENTE 03 | PIPING WORKS | 230 | 04.05.02 | Pruebas | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 3
04.05.03 | Soportes | FRENTE 03 | PIPING WORKS | 231 | 04.05.03 | Soportes | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 3
04.06.01 | Canalizaciones (bandejas, escalerillas y conduits) | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS | 232 | 04.06.01 | Canalizaciones (bandejas, escalerillas y conduits) | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 3
04.06.02 | Cableado de fuerza, iluminación y conexionado (enterrados y aereos) | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS | 233 | 04.06.02 | Cableado de fuerza, iluminación y conexionado (enterrados y aereos) | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 3
04.06.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS | 234 | 04.06.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 3
04.06.04 | Montaje de luminarias | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS | 235 | 04.06.04 | Montaje de luminarias | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 3
04.06.05 | Montaje de equipos sala electrica y patio de transformadores | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS | 236 | 04.06.05 | Montaje de equipos sala electrica y patio de transformadores | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 3
04.07.01 | Cableado - instrumentación (cableado control y fibra óptica) | FRENTE 03 | I&C WORKS | 237 | 04.07.01 | Cableado - instrumentación (cableado control y fibra óptica) | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 3
04.07.02 | Instalación de equipos e instrumentos de análisis y control (botonera, tableros, gabinete, tubing) | FRENTE 03 | I&C WORKS | 238 | 04.07.02 | Instalación de equipos e instrumentos de análisis y control (botonera, tableros, gabinete, tubing) | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 3
04.07.03 | Instalación de sistema de comunicación | FRENTE 03 | I&C WORKS | 239 | 04.07.03 | Instalación de sistema de comunicación | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 3
04.07.04 | Instalación de CCTV | FRENTE 03 | I&C WORKS | 240 | 04.07.04 | Instalación de CCTV | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 3
04.07.05 | Instalación de PROFIBUS (caja de monitoreo, gabinete y rack remoto) | FRENTE 03 | I&C WORKS | 241 | 04.07.05 | Instalación de PROFIBUS (caja de monitoreo, gabinete y rack remoto) | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 3
04.07.06 | Laboratorio de pruebas de instrumentación | FRENTE 03 | I&C WORKS | 242 | 04.07.06 | Laboratorio de pruebas de instrumentación | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 3
05.01.00 | Pre ensamble de mesas de carga y galerías (faja transportadora y sacrificio) | FRENTE 04 | MODULARIZACION | 243 | 05.01.00 | Pre ensamble de mesas de carga y galerías (faja transportadora y sacrificio) | [7 empty] | 13 |  |  | 1 | 4
05.02.00 | Pre ensamble de mesas de impacto (faja transportadora y sacrificio) 2730 | FRENTE 04 | MODULARIZACION | 244 | 05.02.00 | Pre ensamble de mesas de impacto (faja transportadora y sacrificio) 2730 | [7 empty] | 13 |  |  | 1 | 4
05.03.00 | Pre ensamble de estructuras edificio chancador 2610 | FRENTE 04 | MODULARIZACION | 245 | 05.03.00 | Pre ensamble de estructuras edificio chancador 2610 | [7 empty] | 13 |  |  | 1 | 4
05.04.00 | Pre ensamble de planta de tratamiento agua potable 2930 | FRENTE 04 | MODULARIZACION | 246 | 05.04.00 | Pre ensamble de planta de tratamiento agua potable 2930 | [7 empty] | 13 |  |  | 1 | 4
05.05.00 | Pre ensamble de planta de tratamiento aguas servidas 2940-2950 | FRENTE 04 | MODULARIZACION | 247 | 05.05.00 | Pre ensamble de planta de tratamiento aguas servidas 2940-2950 | [7 empty] | 13 |  |  | 1 | 4
10.01.05 | Induccion hombre nuevo (5 dias) Anexo 4 y 5, marcha blanca, charlas especificas,curso de brigada, Tool box(Propio) | IMPRODUCTIVOS - TRUCK SHOP | HH Improductivas (PROPIAS) | 248 | 10.01.05 | Induccion hombre nuevo (5 dias) Anexo 4 y 5, marcha blanca, charlas especificas,curso de brigada, Tool box(Propio) | [7 empty] | 4 |  |  | 1 | 5
10.01.06 | Trabajos paralizados por clima adverso: lluvia, alerta roja, etc. (Propio) | IMPRODUCTIVOS - TRUCK SHOP | HH Improductivas (PROPIAS) | 249 | 10.01.06 | Trabajos paralizados por clima adverso: lluvia, alerta roja, etc. (Propio) | [7 empty] | 4 |  |  | 1 | 5
10.01.07 | Trabajos paralizados por temas diversos (Propio) | IMPRODUCTIVOS - TRUCK SHOP | HH Improductivas (PROPIAS) | 250 | 10.01.07 | Trabajos paralizados por temas diversos (Propio) | [7 empty] | 4 |  |  | 1 | 5
10.01.08 | Trabajos paralizados por demora de entrega de suministro, planos, área,RETRABAJOS (Cliente) | IMPRODUCTIVOS - TRUCK SHOP | HH Improductivas (CLIENTE) | 251 | 10.01.08 | Trabajos paralizados por demora de entrega de suministro, planos, área,RETRABAJOS (Cliente) | [7 empty] | 5 |  |  | 1 | 5
10.01.09 | Trabajos paralizados por voladura (Cliente) | IMPRODUCTIVOS - TRUCK SHOP | HH Improductivas (CLIENTE) | 252 | 10.01.09 | Trabajos paralizados por voladura (Cliente) | [7 empty] | 5 |  |  | 1 | 5
10.01.10 | Interferencia con terceros (Cliente) | IMPRODUCTIVOS - TRUCK SHOP | HH Improductivas (CLIENTE) | 253 | 10.01.10 | Interferencia con terceros (Cliente) | [7 empty] | 5 |  |  | 1 | 5
10.01.01 | Excavaciones localizadas | FRENTE 01 | CIVIL WORKS | 254 | 10.01.01 | Excavaciones localizadas | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 1
10.01.02 | Rellenos | FRENTE 01 | CIVIL WORKS | 255 | 10.01.02 | Rellenos | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 1
10.01.03 | Carguio y transporte | FRENTE 01 | CIVIL WORKS | 256 | 10.01.03 | Carguio y transporte | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 1
10.02.01 | Zapatas ( Solado, acero, encofrado, colocación de concreto) | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP | 257 | 10.02.01 | Zapatas ( Solado, acero, encofrado, colocación de concreto) | [7 empty] | 14 |  |  | 1 | 1
10.02.02 | Pedestales (acero, encofrado, concreto) | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP | 258 | 10.02.02 | Pedestales (acero, encofrado, concreto) | [7 empty] | 14 |  |  | 1 | 1
10.02.03 | Acero en losa de piso | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP | 259 | 10.02.03 | Acero en losa de piso | [7 empty] | 14 |  |  | 1 | 1
10.02.04 | Encofrado en losa de piso | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP | 260 | 10.02.04 | Encofrado en losa de piso | [7 empty] | 14 |  |  | 1 | 1
10.02.05 | Concreto en losa de piso | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP | 261 | 10.02.05 | Concreto en losa de piso | [7 empty] | 14 |  |  | 1 | 1
10.02.06 | Bases | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP | 262 | 10.02.06 | Bases | [7 empty] | 14 |  |  | 1 | 1
10.02.07 | Juntas de expansión | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP | 263 | 10.02.07 | Juntas de expansión | [7 empty] | 14 |  |  | 1 | 1
10.02.08 | Elementos embebidos (pernos) en pedestales | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP | 264 | 10.02.08 | Elementos embebidos (pernos) en pedestales | [7 empty] | 14 |  |  | 1 | 1
10.02.09 | Grout | FRENTE 01 | CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP | 265 | 10.02.09 | Grout | [7 empty] | 14 |  |  | 1 | 1
10.03.01 | Estructura metálica liviana w<30 kg/m | FRENTE 01 | STEEL WORKS | 266 | 10.03.01 | Estructura metálica liviana w<30 kg/m | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 1
10.03.02 | Estructura metálica pesada 60<w<110 kg/m | FRENTE 01 | STEEL WORKS | 267 | 10.03.02 | Estructura metálica pesada 60<w<110 kg/m | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 1
10.03.03 | Estructura metálica extra pesada 110 kg/m<w | FRENTE 01 | STEEL WORKS | 268 | 10.03.03 | Estructura metálica extra pesada 110 kg/m<w | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 1
10.03.04 | Escaleras, barandas y grating | FRENTE 01 | STEEL WORKS | 269 | 10.03.04 | Escaleras, barandas y grating | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 1
10.04.01 | Edificios modulares | FRENTE 01 | ARCHITECTURE WORKS | 270 | 10.04.01 | Edificios modulares | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 1
10.04.02 | Carpinteria metálica | FRENTE 01 | ARCHITECTURE WORKS | 271 | 10.04.02 | Carpinteria metálica | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 1
10.04.03 | Cerramientos y coberturas | FRENTE 01 | ARCHITECTURE WORKS | 272 | 10.04.03 | Cerramientos y coberturas | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 1
10.04.04 | Miscelaneos (Pintura, señalética, contenedores) | FRENTE 01 | ARCHITECTURE WORKS | 273 | 10.04.04 | Miscelaneos (Pintura, señalética, contenedores) | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 1
10.04.05 | Bolardos | FRENTE 01 | ARCHITECTURE WORKS | 274 | 10.04.05 | Bolardos | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 1
10.04.06 | Piso frotachado | FRENTE 01 | ARCHITECTURE WORKS | 275 | 10.04.06 | Piso frotachado | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 1
10.05.01 | Montaje de equipos de sistema de lubricantes y refrigerantes | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 276 | 10.05.01 | Montaje de equipos de sistema de lubricantes y refrigerantes | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
10.05.02 | Montaje de extractor de gases de combustion | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 277 | 10.05.02 | Montaje de extractor de gases de combustion | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
10.05.03 | Montaje de equipos de sistema de ventilación | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 278 | 10.05.03 | Montaje de equipos de sistema de ventilación | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
10.05.04 | Montaje de equipos de maestranza | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 279 | 10.05.04 | Montaje de equipos de maestranza | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
10.05.05 | Montaje de puente grua | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 280 | 10.05.05 | Montaje de puente grua | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
10.05.06 | Instalación de portones | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 281 | 10.05.06 | Instalación de portones | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
10.05.07 | Montaje de louver | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 282 | 10.05.07 | Montaje de louver | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
10.05.08 | Montaje de equipos misceláneos | FRENTE 01 | MECHANICAL WORKS | 283 | 10.05.08 | Montaje de equipos misceláneos | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 1
10.06.01 | Instalación de tuberías AC Ø4" | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 284 | 10.06.01 | Instalación de tuberías AC Ø4" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
10.06.02 | Instalación de tuberías AC Ø3" | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 285 | 10.06.02 | Instalación de tuberías AC Ø3" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
10.06.03 | Instalación de tuberías AC < Ø3" | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 286 | 10.06.03 | Instalación de tuberías AC < Ø3" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
10.06.04 | Instalación de soportes | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 287 | 10.06.04 | Instalación de soportes | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
10.06.05 | Spools y accesorios | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 288 | 10.06.05 | Spools y accesorios | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
10.06.06 | Pruebas | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 289 | 10.06.06 | Pruebas | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
10.06.07 | Tuberás PVC | FRENTE 01 | PIPING WORKS | 290 | 10.06.07 | Tuberás PVC | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 1
10.07.01 | Instalaciones sanitarias | FRENTE 01 | SANITARY WORKS | 291 | 10.07.01 | Instalaciones sanitarias | [7 empty] | 16 |  |  | 1 | 1
10.08.01 | Canalizaciones - electricidad | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS | 292 | 10.08.01 | Canalizaciones - electricidad | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 1
10.08.02 | Cableado - electricidad | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS | 293 | 10.08.02 | Cableado - electricidad | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 1
10.08.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atmosférica | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS | 294 | 10.08.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atmosférica | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 1
10.08.04 | Montaje de equipos para alumbrado | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS | 295 | 10.08.04 | Montaje de equipos para alumbrado | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 1
10.08.05 | Montaje de equipos del sistema de fuerza | FRENTE 01 | ELECTRICAL WORKS | 296 | 10.08.05 | Montaje de equipos del sistema de fuerza | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 1
10.09.01 | Canalizaciones- instrumentación | FRENTE 01 | I&C WORKS | 297 | 10.09.01 | Canalizaciones- instrumentación | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 1
10.09.02 | Cableado -instrumentación | FRENTE 01 | I&C WORKS | 298 | 10.09.02 | Cableado -instrumentación | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 1
10.09.03 | Instalación de instrumentos | FRENTE 01 | I&C WORKS | 299 | 10.09.03 | Instalación de instrumentos | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 1
10.09.04 | Instalación de sistema de comunicación | FRENTE 01 | I&C WORKS | 300 | 10.09.04 | Instalación de sistema de comunicación | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 1
10.09.05 | Instalación de CCTV | FRENTE 01 | I&C WORKS | 301 | 10.09.05 | Instalación de CCTV | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 1
10.09.06 | Instalación de sistema contraincendio | FRENTE 01 | I&C WORKS | 302 | 10.09.06 | Instalación de sistema contraincendio | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 1
11.01.01 | Excavaciones para sala de compresores | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 303 | 11.01.01 | Excavaciones para sala de compresores | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
11.01.02 | Excavaciones para el edificio de lavado ( Truck Wash, Storeroom & Office) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 304 | 11.01.02 | Excavaciones para el edificio de lavado ( Truck Wash, Storeroom & Office) | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
11.01.03 | Excavaciones para el edificio de lubricantes y refrigerantes ( Lubricants & Refrigerants) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 305 | 11.01.03 | Excavaciones para el edificio de lubricantes y refrigerantes ( Lubricants & Refrigerants) | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
11.01.04 | Excavaciones para el tanque de agua ( Water Truck Tank) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 306 | 11.01.04 | Excavaciones para el tanque de agua ( Water Truck Tank) | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
11.01.05 | Excavaciones para salas eléctricas (Eléctrical Rooms) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 307 | 11.01.05 | Excavaciones para salas eléctricas (Eléctrical Rooms) | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
11.01.06 | Excavaciones para alcantarillas | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 308 | 11.01.06 | Excavaciones para alcantarillas | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
11.01.07 | Excavaciones en obras en exteriores (agua potable) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 309 | 11.01.07 | Excavaciones en obras en exteriores (agua potable) | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
11.01.08 | Excavaciones en obras en exteriores (bancoductos y puestas a tierra de salas eléctricas) | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 310 | 11.01.08 | Excavaciones en obras en exteriores (bancoductos y puestas a tierra de salas eléctricas) | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
11.01.09 | Excavaciones para alumbrado eléctrico exterior | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 311 | 11.01.09 | Excavaciones para alumbrado eléctrico exterior | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
11.01.10 | Carguio y transporte | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 312 | 11.01.10 | Carguio y transporte | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
11.01.11 | Mamposteria | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 313 | 11.01.11 | Mamposteria | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
11.01.12 | Bermas | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 314 | 11.01.12 | Bermas | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
11.01.13 | Rellenos | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 315 | 11.01.13 | Rellenos | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
11.01.14 | Colocación de cama de arena | FRENTE 02 | CIVIL WORKS | 316 | 11.01.14 | Colocación de cama de arena | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
11.02.01 | Solado | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 317 | 11.02.01 | Solado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
11.02.02 | Acero en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 318 | 11.02.02 | Acero en zapatas, pedestales, bancoductos | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
11.02.03 | Encofrado en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 319 | 11.02.03 | Encofrado en zapatas, pedestales, bancoductos | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
11.02.04 | Concreto en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 320 | 11.02.04 | Concreto en zapatas, pedestales, bancoductos | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
11.02.05 | Acero en losa de piso | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 321 | 11.02.05 | Acero en losa de piso | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
11.02.06 | Encofrado en losa de piso | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 322 | 11.02.06 | Encofrado en losa de piso | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
11.02.07 | Concreto en losa de piso | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 323 | 11.02.07 | Concreto en losa de piso | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
11.02.08 | Juntas de expansión | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 324 | 11.02.08 | Juntas de expansión | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
11.02.09 | Elementos embebidos (pernos, insertos y rieles) | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 325 | 11.02.09 | Elementos embebidos (pernos, insertos y rieles) | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
11.02.10 | Grout | FRENTE 02 | CONCRETE WORKS | 326 | 11.02.10 | Grout | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
11.03.01 | Estructura metálica liviana w<30 kg/m | FRENTE 02 | STEEL WORKS | 327 | 11.03.01 | Estructura metálica liviana w<30 kg/m | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 2
11.03.02 | Estructura metálica mediana 30<w<60 kg/m | FRENTE 02 | STEEL WORKS | 328 | 11.03.02 | Estructura metálica mediana 30<w<60 kg/m | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 2
11.03.03 | Estructura metálica pesada 60<w<110 kg/m | FRENTE 02 | STEEL WORKS | 329 | 11.03.03 | Estructura metálica pesada 60<w<110 kg/m | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 2
11.03.04 | Escaleras, barandas y grating | FRENTE 02 | STEEL WORKS | 330 | 11.03.04 | Escaleras, barandas y grating | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 2
11.04.01 | Bolardos | FRENTE 02 | ARCHITECTURE WORKS | 331 | 11.04.01 | Bolardos | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 2
11.04.02 | Carpinteria metálica y cercos metálicos | FRENTE 02 | ARCHITECTURE WORKS | 332 | 11.04.02 | Carpinteria metálica y cercos metálicos | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 2
11.04.03 | Cerramientos y coberturas | FRENTE 02 | ARCHITECTURE WORKS | 333 | 11.04.03 | Cerramientos y coberturas | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 2
11.04.04 | Edificios modulares | FRENTE 02 | ARCHITECTURE WORKS | 334 | 11.04.04 | Edificios modulares | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 2
11.04.05 | Mobiliario | FRENTE 02 | ARCHITECTURE WORKS | 335 | 11.04.05 | Mobiliario | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 2
11.04.06 | Piso frotachado | FRENTE 02 | ARCHITECTURE WORKS | 336 | 11.04.06 | Piso frotachado | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 2
11.04.07 | Miscelaneos ( pintura, señalética, contenedores) | FRENTE 02 | ARCHITECTURE WORKS | 337 | 11.04.07 | Miscelaneos ( pintura, señalética, contenedores) | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 2
11.04.08 | Obras de arte (pastelones) | FRENTE 02 | ARCHITECTURE WORKS | 338 | 11.04.08 | Obras de arte (pastelones) | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 2
11.05.01 | Montaje de equipos para la sala de compresores | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS | 339 | 11.05.01 | Montaje de equipos para la sala de compresores | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 2
11.05.02 | Montaje de equipos para el edificio de lavado Truck wash | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS | 340 | 11.05.02 | Montaje de equipos para el edificio de lavado Truck wash | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 2
11.05.03 | Montaje de equipos para el almacenamiento de lubricantes y refrigerantes | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS | 341 | 11.05.03 | Montaje de equipos para el almacenamiento de lubricantes y refrigerantes | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 2
11.05.04 | Montaje de equipos miscelaneos | FRENTE 02 | MECHANICAL WORKS | 342 | 11.05.04 | Montaje de equipos miscelaneos | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 2
11.06.01 | Instalación de tubería HDPE Ø24" para alcantarilla | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 343 | 11.06.01 | Instalación de tubería HDPE Ø24" para alcantarilla | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
11.06.02 | Instalación de tubería HDPE Ø14" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 344 | 11.06.02 | Instalación de tubería HDPE Ø14" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
11.06.03 | Instalación de tubería HDPE Ø12" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 345 | 11.06.03 | Instalación de tubería HDPE Ø12" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
11.06.04 | Instalación de tubería HDPE Ø10" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 346 | 11.06.04 | Instalación de tubería HDPE Ø10" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
11.06.05 | Instalación de tubería HDPE Ø8" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 347 | 11.06.05 | Instalación de tubería HDPE Ø8" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
11.06.06 | Instalación de tubería HDPE Ø6" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 348 | 11.06.06 | Instalación de tubería HDPE Ø6" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
11.06.07 | Instalación de tubería HDPE Ø3" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 349 | 11.06.07 | Instalación de tubería HDPE Ø3" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
11.06.08 | Instalación de tuberías AC Ø12" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 350 | 11.06.08 | Instalación de tuberías AC Ø12" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
11.06.09 | Instalación de tuberías AC Ø6" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 351 | 11.06.09 | Instalación de tuberías AC Ø6" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
11.06.10 | Instalación de tuberías AC < Ø3" | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 352 | 11.06.10 | Instalación de tuberías AC < Ø3" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
11.06.11 | Spools y accesorios | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 353 | 11.06.11 | Spools y accesorios | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
11.06.12 | Pruebas | FRENTE 02 | PIPING WORKS | 354 | 11.06.12 | Pruebas | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 2
11.07.01 | Canalizaciones - electricidad | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS | 355 | 11.07.01 | Canalizaciones - electricidad | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 2
11.07.02 | Cableado - electricidad | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS | 356 | 11.07.02 | Cableado - electricidad | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 2
11.07.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS | 357 | 11.07.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 2
11.07.04 | Montaje de equipos para alumbrado | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS | 358 | 11.07.04 | Montaje de equipos para alumbrado | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 2
11.07.05 | Montaje de equipos del sistema de fuerza | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS | 359 | 11.07.05 | Montaje de equipos del sistema de fuerza | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 2
11.07.06 | Montaje de equipos para la sala eléctrica | FRENTE 02 | ELECTRICAL WORKS | 360 | 11.07.06 | Montaje de equipos para la sala eléctrica | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 2
11.08.01 | Canalizaciones- instrumentación | FRENTE 02 | I&C WORKS | 361 | 11.08.01 | Canalizaciones- instrumentación | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 2
11.08.02 | Cableado -instrumentación | FRENTE 02 | I&C WORKS | 362 | 11.08.02 | Cableado -instrumentación | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 2
11.08.03 | Instalación de instrumentos | FRENTE 02 | I&C WORKS | 363 | 11.08.03 | Instalación de instrumentos | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 2
11.08.04 | Instalación de sistema de comunicación | FRENTE 02 | I&C WORKS | 364 | 11.08.04 | Instalación de sistema de comunicación | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 2
11.08.05 | Instalación de CCTV | FRENTE 02 | I&C WORKS | 365 | 11.08.05 | Instalación de CCTV | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 2
11.08.06 | Instalación de sistema contraincendio | FRENTE 02 | I&C WORKS | 366 | 11.08.06 | Instalación de sistema contraincendio | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 2
12.01.01 | Excavaciones para policlinico | FRENTE 03 | CIVIL WORKS | 367 | 12.01.01 | Excavaciones para policlinico | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 3
12.01.02 | Excavaciones para edificio administrativo | FRENTE 03 | CIVIL WORKS | 368 | 12.01.02 | Excavaciones para edificio administrativo | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 3
12.01.03 | Excavaciones para taller de soldadura y SSHH de taller se soldadura ( Mine truck bucket & welding shop) | FRENTE 03 | CIVIL WORKS | 369 | 12.01.03 | Excavaciones para taller de soldadura y SSHH de taller se soldadura ( Mine truck bucket & welding shop) | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 3
12.01.04 | Excavaciones para taller de neumaticos, almacen de neumáticos, SSHH ( Tire repair building y tire storage building) | FRENTE 03 | CIVIL WORKS | 370 | 12.01.04 | Excavaciones para taller de neumaticos, almacen de neumáticos, SSHH ( Tire repair building y tire storage building) | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 3
12.01.05 | Rellenos | FRENTE 03 | CIVIL WORKS | 371 | 12.01.05 | Rellenos | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 3
12.01.06 | Carguio y transporte | FRENTE 03 | CIVIL WORKS | 372 | 12.01.06 | Carguio y transporte | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 3
12.02.01 | Solado | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 373 | 12.02.01 | Solado | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
12.02.02 | Acero en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 374 | 12.02.02 | Acero en zapatas, pedestales, bancoductos | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
12.02.03 | Encofrado en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 375 | 12.02.03 | Encofrado en zapatas, pedestales, bancoductos | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
12.02.04 | Concreto en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 376 | 12.02.04 | Concreto en zapatas, pedestales, bancoductos | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
12.02.05 | Acero en losa de piso | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 377 | 12.02.05 | Acero en losa de piso | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
12.02.06 | Encofrado en losa de piso | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 378 | 12.02.06 | Encofrado en losa de piso | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
12.02.07 | Concreto en losa de piso | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 379 | 12.02.07 | Concreto en losa de piso | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
12.02.08 | Juntas de expansión | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 380 | 12.02.08 | Juntas de expansión | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
12.02.09 | Elementos embebidos (pernos, insertos y rieles) | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 381 | 12.02.09 | Elementos embebidos (pernos, insertos y rieles) | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
12.02.10 | Grout | FRENTE 03 | CONCRETE WORKS | 382 | 12.02.10 | Grout | [7 empty] | 7 |  |  | 1 | 3
12.03.01 | Estructura metálica liviana w<30 kg/m | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 383 | 12.03.01 | Estructura metálica liviana w<30 kg/m | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
12.03.02 | Estructura metálica mediana 30<w<60 kg/m | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 384 | 12.03.02 | Estructura metálica mediana 30<w<60 kg/m | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
12.03.03 | Estructura metálica pesada 60<w<110 kg/m | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 385 | 12.03.03 | Estructura metálica pesada 60<w<110 kg/m | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
12.03.04 | Escaleras, barandas y grating | FRENTE 03 | STEEL WORKS | 386 | 12.03.04 | Escaleras, barandas y grating | [7 empty] | 8 |  |  | 1 | 3
12.04.01 | Bolardos | FRENTE 03 | ARCHITECTURE WORKS | 387 | 12.04.01 | Bolardos | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 3
12.04.02 | Carpinteria metálica | FRENTE 03 | ARCHITECTURE WORKS | 388 | 12.04.02 | Carpinteria metálica | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 3
12.04.03 | Cerramientos y coberturas | FRENTE 03 | ARCHITECTURE WORKS | 389 | 12.04.03 | Cerramientos y coberturas | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 3
12.04.04 | Miscelaneos | FRENTE 03 | ARCHITECTURE WORKS | 390 | 12.04.04 | Miscelaneos | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 3
12.04.05 | Edificios modulares | FRENTE 03 | ARCHITECTURE WORKS | 391 | 12.04.05 | Edificios modulares | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 3
12.04.06 | Mobiliario | FRENTE 03 | ARCHITECTURE WORKS | 392 | 12.04.06 | Mobiliario | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 3
12.04.07 | Piso frotachado | FRENTE 03 | ARCHITECTURE WORKS | 393 | 12.04.07 | Piso frotachado | [7 empty] | 15 |  |  | 1 | 3
12.05.01 | Montaje del ascensor | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS | 394 | 12.05.01 | Montaje del ascensor | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 3
12.05.02 | Montaje de equipos para el taller de soldadura | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS | 395 | 12.05.02 | Montaje de equipos para el taller de soldadura | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 3
12.05.03 | Montaje de equipos para el taller de reparación de llantas | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS | 396 | 12.05.03 | Montaje de equipos para el taller de reparación de llantas | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 3
12.05.04 | Montaje de equipos miscelaneos para los SSHH | FRENTE 03 | MECHANICAL WORKS | 397 | 12.05.04 | Montaje de equipos miscelaneos para los SSHH | [7 empty] | 9 |  |  | 1 | 3
12.06.01 | Transporte de tuberías a punto | FRENTE 03 | PIPING WORKS | 398 | 12.06.01 | Transporte de tuberías a punto | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 3
12.06.02 | Instalación de tuberías AC < Ø3" | FRENTE 03 | PIPING WORKS | 399 | 12.06.02 | Instalación de tuberías AC < Ø3" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 3
12.06.03 | Instalación de tuberías AC Ø4" | FRENTE 03 | PIPING WORKS | 400 | 12.06.03 | Instalación de tuberías AC Ø4" | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 3
12.06.04 | Spools fabricados en obra | FRENTE 03 | PIPING WORKS | 401 | 12.06.04 | Spools fabricados en obra | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 3
12.06.05 | Soportes | FRENTE 03 | PIPING WORKS | 402 | 12.06.05 | Soportes | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 3
12.06.06 | Pruebas | FRENTE 03 | PIPING WORKS | 403 | 12.06.06 | Pruebas | [7 empty] | 10 |  |  | 1 | 3
12.07.01 | Canalizaciones - electricidad | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS | 404 | 12.07.01 | Canalizaciones - electricidad | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 3
12.07.02 | Cableado y conexionado - electricidad | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS | 405 | 12.07.02 | Cableado y conexionado - electricidad | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 3
12.07.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS | 406 | 12.07.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 3
12.07.04 | Montaje de equipos para alumbrado | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS | 407 | 12.07.04 | Montaje de equipos para alumbrado | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 3
12.07.05 | Montaje de equipos eléctricos | FRENTE 03 | ELECTRICAL WORKS | 408 | 12.07.05 | Montaje de equipos eléctricos | [7 empty] | 11 |  |  | 1 | 3
12.08.01 | Canalizaciones- instrumentación | FRENTE 03 | I&C WORKS | 409 | 12.08.01 | Canalizaciones- instrumentación | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 3
12.08.02 | Cableado -instrumentación | FRENTE 03 | I&C WORKS | 410 | 12.08.02 | Cableado -instrumentación | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 3
12.08.03 | Instalación de sistema de instrumentación & control | FRENTE 03 | I&C WORKS | 411 | 12.08.03 | Instalación de sistema de instrumentación & control | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 3
12.08.04 | Instalación de sistema de comunicación, voz & data | FRENTE 03 | I&C WORKS | 412 | 12.08.04 | Instalación de sistema de comunicación, voz & data | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 3
12.08.05 | Instalación de CCTV | FRENTE 03 | I&C WORKS | 413 | 12.08.05 | Instalación de CCTV | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 3
12.08.06 | Instalación del sistema contraincendio | FRENTE 03 | I&C WORKS | 414 | 12.08.06 | Instalación del sistema contraincendio | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 3