## Hoja3
FASES INDIRECTAS
FASE | DESCRIPCION | DISCIPLINA
01.01.01 | Movilización | TRANSPORTES, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
01.01.02 | Desmovilización | TRANSPORTES, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
01.01.05 | Desmovilización por Fuerza Mayor | TRANSPORTES, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
01.01.03 | Transporte de materiales y descarga a almacen obra | TRANSPORTES, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
01.02.01 | Construcción facilidades temporales (oficinas, poza de curado, Grúa Torre, Talleres) | INSTALACIONES TEMPORALES
01.02.02 | Equipamiento facilidades temporales | INSTALACIONES TEMPORALES
01.02.03 | Alquiler y mantenimiento facilidades temporales. (Mtto Grupo electrógeno, SSHH y reparación oficinas) | INSTALACIONES TEMPORALES
01.02.04 | Desmontaje instalaciones y limpieza final | INSTALACIONES TEMPORALES
01.03.01 | Personal de apoyo a topografía | SUPERVISION - STAFF PLAN
01.03.02 | Vigias | SUPERVISION - STAFF PLAN
01.03.03 | Ayudantes de limpieza en oficinas | SUPERVISION - STAFF PLAN
01.04.04 | Apoyo al almacen (despacho de materiales y EPPS, orden de materiales, herramientas) | SUPERVISION - STAFF PLAN
01.03.04 | Mantenimiento de Linea amarilla y blanca | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION
01.04.01 | Trabajos de HSE y medio ambiente (Estación emergencia, cartel seguridad, segregación basura) | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION
01.04.02 | Mantenimiento de vías y caminos hacia puntos de trabajo | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION
01.04.03 | Induccion hombre nuevo (5 dias) Anexo 4 y 5, marcha blanca, Life Critical. | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION
01.04.07 | COVID (Cola en comedor por distanciamiento social, capacitación protocolo Covid y reinducción, pruebas rápidas semanales) | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION
01.04.10 | Atención Médica en Obra | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION
01.04.11 | Apoyo al área de Calidad | GASTOS INDIRECTOS CONSTRUCCION
02.01.10 | Charlas y capacitaciones específicas, cursos de brigada, Tool box (Propio) | HH Improductivas (PROPIAS)
02.01.11 | Trabajos paralizados por clima adverso: lluvia, alerta roja, etc. (Propio) | HH Improductivas (PROPIAS)
02.01.12 | Trabajos paralizados por temas diversos, Stand by por falta de Fotocheck. (Propio) | HH Improductivas (PROPIAS)
02.01.13 | Trabajos paralizados por demora de entrega de suministro, planos, área. Falta de programación Life Critical, retraso entrega de Fotocheck (Cliente) | HH Improductivas (CLIENTE)
02.01.14 | Trabajos paralizados por voladura (Cliente) | HH Improductivas (CLIENTE)
02.01.15 | Interferencia con terceros (Cliente) | HH Improductivas (CLIENTE)
CHANCADORA PRIMARIA - FRENTE 01
FASE | DESCRIPCION | DISCIPLINA
02.01.01 | Excavaciones para el edificio del chancador | FRENTE 01 - CIVIL WORKS
02.01.02 | Excavaciones para tuberias | FRENTE 01 - CIVIL WORKS
02.01.03 | Excavaciones (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 01 - CIVIL WORKS
02.01.04 | Alcantarilla tunel corrugado | FRENTE 01 - CIVIL WORKS
02.01.05 | Relleno zanja de tuberías | FRENTE 01 - CIVIL WORKS
02.01.06 | Relleno masivo en edificio chancadora | FRENTE 01 - CIVIL WORKS
02.01.07 | Relleno (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 01 - CIVIL WORKS
02.01.08 | Muro TEM | FRENTE 01 - CIVIL WORKS
02.01.16 | Plataformas y caminos (subrasante, perfilado, afirmado, pretil, mampostería) | FRENTE 01 - CIVIL WORKS
02.02.01 | Edificio chancadora - Acero de refuerzo en cimentaciones | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.02 | Edificio chancadora - Encofrado en cimentaciones | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.03 | Edificio chancadora - Concreto en cimentaciones | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.04 | Edificio chancadora - Acero de refuerzo en muros | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.05 | Edificio chancadora - Encofrado en muros | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.06 | Edificio chancadora - Concreto en muros | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.07 | Edificio chancadora - Acero de refuerzo en losas | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.08 | Edificio chancadora - Encofrado en losas | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.09 | Edificio chancadora - Concreto en losas | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.40 | Edificio chancadora - Columnas y pedestales - Acero de refuerzo | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.41 | Edificio chancadora - Columnas y pedestales - Encofrado | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.42 | Edificio chancadora - Columnas y pedestales - Concreto | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.12 | Bancoductos | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.13 | Muro de Contención - Encofrado en muro | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.14 | Muro de Contención - Concreto en muro | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.15 | Muro de Contención - Acero en muro | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.16 | Instalación de durmientes prefabricadas | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.17 | Obras de concreto en durmientes realizadas en sitio | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.18 | Grout | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.19 | Elementos embebidos (pernos e insertos) | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.44 | Solado | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.20 | SSEE - Losa de cimentación (incluye sardineles, sumideros y PADs) - Acero de refuerzo | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.30 | SSEE - Losa de cimentación (incluye sardineles, sumideros y PADs) - Encofrado | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.31 | SSEE - Losa de cimentación (incluye sardineles, sumideros y PADs) - Concreto | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.32 | SSEE - Columnas y pedestales (incluye bases de trafos) - Acero de refuerzo | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.33 | SSEE - Columnas y pedestales (incluye bases de trafos) - Encofrado | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.34 | SSEE - Columnas y pedestales (incluye bases de trafos) - Concreto | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.35 | SSEE - Muros - Acero de refuerzo | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.36 | SSEE - Muros - Encofrado | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.37 | SSEE - Muros - Concreto | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.38 | SSEE - Losa elevada (incluye vigas) - Acero de refuerzo | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.39 | SSEE - Losa elevada (incluye vigas) - Encofrado | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.43 | SSEE - Losa elevada (incluye vigas) - Concreto | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.45 | Faja Sacrificio - Losas y cimentaciones - Acero refuerzo | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.46 | Faja Sacrificio - Losas y cimentaciones - Encofrado | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.47 | Faja Sacrificio - Losas y cimentaciones - Concreto | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.48 | Faja Sacrificio - Pedestales - Acero refuerzo | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.49 | Faja Sacrificio - Pedestales Encofrado | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.02.50 | Faja Sacrificio - Pedestales - Concreto | FRENTE 01 - CONCRETE WORKS
02.03.01 | Acero Estructural Liviano (<= 30 kg/m) | FRENTE 01 - STEEL WORKS
02.03.02 | Acero Estructural Mediano (> 30 kg/m y <= 60 kg/m) | FRENTE 01 - STEEL WORKS
02.03.03 | Acero Estructural Pesado (> 60 kg/m y <= 90 kg/m) | FRENTE 01 - STEEL WORKS
02.03.04 | Acero Estructural Extra Pesado (> 90 kg/m y <= 150 kg/m) | FRENTE 01 - STEEL WORKS
02.03.05 | Acero Estructural Doble Extra Pesado (> 150 kg/m <= 300 kg/m) | FRENTE 01 - STEEL WORKS
02.03.06 | Acero Estructural Triple Extra Pesado (> 300 kg/m y <= 642 kg/m) | FRENTE 01 - STEEL WORKS
02.03.07 | Acero Estructural Misceláneos (rejillas, barandas y escaleras ensambladas) | FRENTE 01 - STEEL WORKS
02.03.08 | Estructuras Especiales (puente riel grúa y escaleras de Chancador) | FRENTE 01 - STEEL WORKS
02.04.18 | Preensamble y montaje de túnel corrugado - Chancadora Primaria - Túnel corrugado | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.01 | Montaje de "cuerpo" principal | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.02 | Revestimiento de tolvas y portón mantenimiento excéntrica | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.03 | Armado e instalación de chutes y sistema de lanzas | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.04 | Armado y montaje de belt feeder | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.05 | Sistema colector de polvos y ventilación | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.06 | Montaje de picaroca | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.07 | Montaje del puente grúa | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.08 | Montaje monorrieles y magnetos | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.09 | Sistema de hidráulico, lubricación y polvo del Chancador Primario | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.10 | Sistema compresores de aire | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.11 | Elevador | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.12 | Conveyor - Instalación de mesas, galerías y polines de faja 2730-CV-001 | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.13 | Conveyor - Chute de descarga 2730-CV-001 | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.14 | Conveyor - Montaje de mecanismos (motores, etc) 2730-CV-001 | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.15 | Conveyor - Tendido de cinta faja 2730-CV-001 | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.16 | Conveyor - Colocación y soldadura de placas antidesgaste de tolvas | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.04.17 | Conveyor - Misceláneos | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
02.05.10 | Pruebas (todas las pruebas) | FRENTE 01 - PIPING WORKS
02.05.11 | Selección y traslado de materiales | FRENTE 01 - PIPING WORKS
02.05.12 | Instalación de válvulas | FRENTE 01 - PIPING WORKS
02.05.13 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф < 3" | FRENTE 01 - PIPING WORKS
02.05.14 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф 4" < 8" | FRENTE 01 - PIPING WORKS
02.05.15 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф 10" < 12" | FRENTE 01 - PIPING WORKS
02.05.16 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф < 3" | FRENTE 01 - PIPING WORKS
02.05.17 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф 4" < 10" | FRENTE 01 - PIPING WORKS
02.05.18 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф 12" < 18" | FRENTE 01 - PIPING WORKS
02.05.19 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 2" < 3" | FRENTE 01 - PIPING WORKS
02.05.20 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 4" < 10" | FRENTE 01 - PIPING WORKS
02.05.21 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 12" < 18" | FRENTE 01 - PIPING WORKS
02.06.01 | Canalizaciones (bandejas, escalerillas y conduits) | FRENTE 01 - ELECTRICAL WORKS
02.06.02 | Cableado de fuerza, iluminación y conexionado (enterrados y aereos) | FRENTE 01 - ELECTRICAL WORKS
02.06.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | FRENTE 01 - ELECTRICAL WORKS
02.06.04 | Montaje de luminarias | FRENTE 01 - ELECTRICAL WORKS
02.06.05 | Montaje de equipos sala eléctrica y patio de transformadores | FRENTE 01 - ELECTRICAL WORKS
02.07.01 | Cableado - instrumentación (cableado control y fibra óptica) | FRENTE 01 - I&C WORKS
02.07.02 | Instalación de equipos e instrumentos de análisis y control (botonera, tableros, gabinete, tubing) | FRENTE 01 - I&C WORKS
02.07.03 | Instalación de sistema de comunicación | FRENTE 01 - I&C WORKS
02.07.04 | Instalación de CCTV | FRENTE 01 - I&C WORKS
02.07.05 | Instalación de PROFIBUS (caja de monitoreo, gabinete y rack remoto) | FRENTE 01 - I&C WORKS
02.07.06 | Laboratorio de pruebas de instrumentación | FRENTE 01 - I&C WORKS
SERVICIOS MINA - FRENTE 02
FASE | DESCRIPCION | DISCIPLINA
03.01.01 | Excavación plataformado | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
03.01.02 | Excavaciones para zanjas de tuberia | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
03.01.03 | Excavaciones (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
03.01.05 | Relleno (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
03.01.06 | Relleno para zanjas de tuberías | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
03.01.07 | Relleno plataformado | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
03.01.04 | Plataformas y caminos (subrasante, perfilado, afirmado, pretil, mampostería) | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
03.02.26 | Solado | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.01 | Instalación de durmientes prefabricadas | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.02 | Obras de concreto en durmientes realizadas en sitio | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.03 | Bancoductos - Acero de refuerzo | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.04 | Bancoductos - Encofrado | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.05 | Bancoductos - Concreto | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.06 | Bases para tanques - Acero de refuerzo | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.07 | Bases para tanques - Encofrado | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.08 | Bases para tanques - Concreto | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.09 | Pedestales (incluye bases de trafos) - Acero de refuerzo | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.10 | Pedestales (incluye bases de trafos) - Encofrado | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.11 | Pedestales (incluye bases de trafos) - Concreto | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.12 | Losa de piso (incluye sardineles y sumideros) - Acero de refuerzo | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.13 | Losa de piso (incluye sardineles y sumideros) - Encofrado | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.14 | Losa de piso (incluye sardineles y sumideros) - Concreto | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.17 | Cimentaciones (incluye PADs) - Acero de refuerzo | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.18 | Cimentaciones (incluye PADs) - Encofrado | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.19 | Cimentaciones (incluye PADs) - Concreto | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.23 | Muros - Acero de refuerzo | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.24 | Muros - Encofrado | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.25 | Muros - Concreto | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.15 | Pernos e insertos | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.02.16 | Grout | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
03.07.01 | Acero Estructural Liviano (<= 30 kg/m) | FRENTE 02 - STEEL WORKS
03.07.02 | Acero Estructural Mediano (> 30 kg/m y <= 60 kg/m) | FRENTE 02 - STEEL WORKS
03.07.03 | Acero Estructural Pesado (> 60 kg/m y <= 90 kg/m) | FRENTE 02 - STEEL WORKS
03.07.04 | Acero Estructural Misceláneos (rejillas, barandas y escaleras ensambladas) | FRENTE 02 - STEEL WORKS
03.03.01 | Conveyor - Instalación de mesas y polines de faja 2730-CV-002 | FRENTE 02 - MECHANICAL WORKS
03.03.02 | Conveyor - Montaje de chute de alimentación | FRENTE 02 - MECHANICAL WORKS
03.03.03 | Conveyor - Montaje de mecanismos (motores, etc) 2730-CV-002 | FRENTE 02 - MECHANICAL WORKS
03.03.04 | Conveyor - Tendido de cinta faja 2730-CV-002 | FRENTE 02 - MECHANICAL WORKS
03.03.05 | Conveyor - Sistema de ventilación 2710-FA-XX Tunel | FRENTE 02 - MECHANICAL WORKS
03.03.06 | Planta de tratamiento de aguas servidas 2940-WT-001 | FRENTE 02 - MECHANICAL WORKS
03.03.08 | Planta de osmosis inversa 2930-WT-001 | FRENTE 02 - MECHANICAL WORKS
03.03.09 | Montaje de bombas centrífugas 2840-PU-001 | FRENTE 02 - MECHANICAL WORKS
03.04.06 | Pruebas (todas las pruebas) | FRENTE 02 - PIPING WORKS
03.04.15 | Selección y traslado de materiales | FRENTE 02 - PIPING WORKS
03.04.18 | Instalación de válvulas | FRENTE 02 - PIPING WORKS
03.04.21 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф < 3" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
03.04.22 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф 4" < 8" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
03.04.23 | Instalación tuberías (incluye accesorios) CS Ф 10" < 12" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
03.04.24 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф < 3" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
03.04.25 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф 4" < 10" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
03.04.26 | Instalación tuberías (incluye accesorios) SS Ф 12" < 18" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
03.04.27 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 2" < 3" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
03.04.28 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 4" < 10" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
03.04.29 | Instalación tuberías (incluye thermofusión) HDPE Ф 12" < 18" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
03.05.01 | Canalizaciones (bandejas, escalerillas y conduits) | FRENTE 02- ELECTRICAL WORKS
03.05.02 | Cableado de fuerza, iluminación y conexionado (enterrados y aereos) | FRENTE 02- ELECTRICAL WORKS
03.05.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | FRENTE 02- ELECTRICAL WORKS
03.05.04 | Montaje de luminarias | FRENTE 02- ELECTRICAL WORKS
03.05.05 | Montaje de equipos sala electrica y patio de transformadores | FRENTE 02- ELECTRICAL WORKS
03.06.01 | Cableado - instrumentación (cableado control y fibra óptica) | FRENTE 02 - I&C WORKS
03.06.02 | Instalación de equipos e instrumentos de análisis y control (botonera, tableros, gabinete, tubing) | FRENTE 02 - I&C WORKS
03.06.03 | Instalación de sistema de comunicación | FRENTE 02 - I&C WORKS
03.06.04 | Instalación de CCTV | FRENTE 02 - I&C WORKS
03.06.05 | Instalación de PROFIBUS (caja de monitoreo, gabinete y rack remoto) | FRENTE 02 - I&C WORKS
03.06.06 | Laboratorio de pruebas de instrumentación | FRENTE 02 - I&C WORKS
FAJA TRANSPORTADORA - FRENTE 03
FASE | DESCRIPCION | DISCIPLINA
04.01.01 | Excavaciones (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 03 - CIVIL WORKS
04.01.02 | Relleno (bancoductos, manholes, sala electrica, tanques, PAT) | FRENTE 03 - CIVIL WORKS
04.01.03 | Relleno de concreto pobre (para mejoramiento de suelo) mover a adicional de solado de la 2720-005 | FRENTE 03 - CIVIL WORKS
04.02.01 | Faja Transportadora Fundaciones - Acero de refuerzo | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.02 | Faja Transportadora Fundaciones - Encofrado | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.03 | Faja Transportadora Fundaciones - Concreto | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.04 | Obras de concreto en durmientes in situ | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.05 | Sala eléctrica y Sala de Transformadores Zapatas (acero, encofrado y concreto) | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.06 | Sistema motriz Losa de gran espesor - Acero de refuerzo | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.07 | Sistema motriz Losa de gran espesor - Encofrado | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.14 | Sistema motriz Losa de gran espesor - Concreto | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.15 | Pedestales - Acero de refuerzo | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.16 | Pedestales - Encofrado | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.17 | Pedestales - Concreto | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.18 | Losa de piso - Acero de refuerzo | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.19 | Losa de piso - Encofrado | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.20 | Losa de piso - Concreto | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.21 | Muros - Acero de refuerzo | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.22 | Muros - Encofrado | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.23 | Muros - Concreto | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.24 | Pernos e insertos | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.02.25 | Grout | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
04.03.01 | Identificación y Selección de elementos | FRENTE 03 - STEEL WORKS
04.03.02 | Pre ensamble de Bents y Torre de anclaje | FRENTE 03 - STEEL WORKS
04.03.03 | Carguío y transporte de estructuras para montaje de Bents y Torre de anclaje | FRENTE 03 - STEEL WORKS
04.03.04 | Montaje de estructuras Bents y Torre de anclaje | FRENTE 03 - STEEL WORKS
04.03.05 | Torqueo y liberación de Bents y Torre de anclaje | FRENTE 03 - STEEL WORKS
04.03.06 | Pre ensamble de Stacker | FRENTE 03 - STEEL WORKS
04.03.07 | Carguío y transporte de estructuras para montaje de Stacker | FRENTE 03 - STEEL WORKS
04.03.08 | Montaje de estructura Stacker | FRENTE 03 - STEEL WORKS
04.03.09 | Torqueo y liberación de Stacker | FRENTE 03 - STEEL WORKS
04.03.10 | Pre ensamble de Viga cantiliver | FRENTE 03 - STEEL WORKS
04.03.11 | Carguío y transporte de estructuras para montaje de Viga cantiliver | FRENTE 03 - STEEL WORKS
04.03.12 | Montaje de estructuras Viga cantiliver | FRENTE 03 - STEEL WORKS
04.03.13 | Torqueo y liberación de Viga cantiliver | FRENTE 03 - STEEL WORKS
04.03.14 | Acero Estructural Misceláneos (rejillas, barandas y escaleras ensambladas) | FRENTE 03 - STEEL WORKS
04.04.01 | Conveyor - Instalación de mesas, galerías y polines de faja 2730-CV-002 | FRENTE 03 - MECHANICAL WORKS
04.04.02 | Conveyor - Montaje sistema motriz 2730-CV-002 | FRENTE 03 - MECHANICAL WORKS
04.04.03 | Conveyor - Chute de descarga 2730-CV-002 | FRENTE 03 - MECHANICAL WORKS
04.04.04 | Conveyor - Tendido de cinta faja 2730-CV-002 | FRENTE 03 - MECHANICAL WORKS
04.04.05 | Conveyor - Montaje de equipos misceláneos 2730-CV-002 | FRENTE 03 - MECHANICAL WORKS
04.05.01 | Instalación de tuberías AC < 2.5" | FRENTE 03 - PIPING WORKS
04.05.02 | Pruebas | FRENTE 03 - PIPING WORKS
04.05.03 | Soportes | FRENTE 03 - PIPING WORKS
04.06.01 | Canalizaciones (bandejas, escalerillas y conduits) | FRENTE 03 - ELECTRICAL WORKS
04.06.02 | Cableado de fuerza, iluminación y conexionado (enterrados y aereos) | FRENTE 03 - ELECTRICAL WORKS
04.06.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | FRENTE 03 - ELECTRICAL WORKS
04.06.04 | Montaje de luminarias | FRENTE 03 - ELECTRICAL WORKS
04.06.05 | Montaje de equipos sala electrica y patio de transformadores | FRENTE 03 - ELECTRICAL WORKS
04.07.01 | Cableado - instrumentación (cableado control y fibra óptica) | FRENTE 03 - I&C WORKS
04.07.02 | Instalación de equipos e instrumentos de análisis y control (botonera, tableros, gabinete, tubing) | FRENTE 03 - I&C WORKS
04.07.03 | Instalación de sistema de comunicación | FRENTE 03 - I&C WORKS
04.07.04 | Instalación de CCTV | FRENTE 03 - I&C WORKS
04.07.05 | Instalación de PROFIBUS (caja de monitoreo, gabinete y rack remoto) | FRENTE 03 - I&C WORKS
04.07.06 | Laboratorio de pruebas de instrumentación | FRENTE 03 - I&C WORKS
05.01.00 | Pre ensamble de mesas de carga y galerías (faja transportadora y sacrificio) | FRENTE 04 - MODULARIZACION
05.02.00 | Pre ensamble de mesas de impacto (faja transportadora y sacrificio) 2730 | FRENTE 04 - MODULARIZACION
05.03.00 | Pre ensamble de estructuras edificio chancador 2610 | FRENTE 04 - MODULARIZACION
05.04.00 | Pre ensamble de planta de tratamiento agua potable 2930 | FRENTE 04 - MODULARIZACION
05.05.00 | Pre ensamble de planta de tratamiento aguas servidas 2940-2950 | FRENTE 04 - MODULARIZACION
IMPRODUCTIVOS TRUCK SHOP
FASE | DESCRIPCION | DISCIPLINA
10.01.05 | Induccion hombre nuevo (5 dias) Anexo 4 y 5, marcha blanca, charlas especificas,curso de brigada, Tool box(Propio) | HH Improductivas (PROPIAS)
10.01.06 | Trabajos paralizados por clima adverso: lluvia, alerta roja, etc. (Propio) | HH Improductivas (PROPIAS)
10.01.07 | Trabajos paralizados por temas diversos (Propio) | HH Improductivas (PROPIAS)
10.01.08 | Trabajos paralizados por demora de entrega de suministro, planos, área,RETRABAJOS (Cliente) | HH Improductivas (CLIENTE)
10.01.09 | Trabajos paralizados por voladura (Cliente) | HH Improductivas (CLIENTE)
10.01.10 | Interferencia con terceros (Cliente) | HH Improductivas (CLIENTE)
TRUCK SHOP - FRENTE 01
FASE | DESCRIPCION | DISCIPLINA
10.01.01 | Excavaciones localizadas | FRENTE 01 - CIVIL WORKS
10.01.02 | Rellenos | FRENTE 01 - CIVIL WORKS
10.01.03 | Carguio y transporte | FRENTE 01 - CIVIL WORKS
10.02.01 | Zapatas ( Solado, acero, encofrado, colocación de concreto) | FRENTE 01 - CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.02.02 | Pedestales (acero, encofrado, concreto) | FRENTE 01 - CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.02.03 | Acero en losa de piso | FRENTE 01 - CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.02.04 | Encofrado en losa de piso | FRENTE 01 - CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.02.05 | Concreto en losa de piso | FRENTE 01 - CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.02.06 | Bases | FRENTE 01 - CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.02.07 | Juntas de expansión | FRENTE 01 - CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.02.08 | Elementos embebidos (pernos) en pedestales | FRENTE 01 - CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.02.09 | Grout | FRENTE 01 - CONCRETO EN EDIFICIO TRUCK SHOP
10.03.01 | Estructura metálica liviana w<30 kg/m | FRENTE 01 - STEEL WORKS
10.03.02 | Estructura metálica pesada 60<w<110 kg/m | FRENTE 01 - STEEL WORKS
10.03.03 | Estructura metálica extra pesada 110 kg/m<w | FRENTE 01 - STEEL WORKS
10.03.04 | Escaleras, barandas y grating | FRENTE 01 - STEEL WORKS
10.04.01 | Edificios modulares | FRENTE 01 - ARCHITECTURE WORKS
10.04.02 | Carpinteria metálica | FRENTE 01 - ARCHITECTURE WORKS
10.04.03 | Cerramientos y coberturas | FRENTE 01 - ARCHITECTURE WORKS
10.04.04 | Miscelaneos (Pintura, señalética, contenedores) | FRENTE 01 - ARCHITECTURE WORKS
10.04.05 | Bolardos | FRENTE 01 - ARCHITECTURE WORKS
10.04.06 | Piso frotachado | FRENTE 01 - ARCHITECTURE WORKS
10.05.01 | Montaje de equipos de sistema de lubricantes y refrigerantes | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
10.05.02 | Montaje de extractor de gases de combustion | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
10.05.03 | Montaje de equipos de sistema de ventilación | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
10.05.04 | Montaje de equipos de maestranza | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
10.05.05 | Montaje de puente grua | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
10.05.06 | Instalación de portones | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
10.05.07 | Montaje de louver | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
10.05.08 | Montaje de equipos misceláneos | FRENTE 01 - MECHANICAL WORKS
10.06.01 | Instalación de tuberías AC Ø4" | FRENTE 01 - PIPING WORKS
10.06.02 | Instalación de tuberías AC Ø3" | FRENTE 01 - PIPING WORKS
10.06.03 | Instalación de tuberías AC < Ø3" | FRENTE 01 - PIPING WORKS
10.06.04 | Instalación de soportes | FRENTE 01 - PIPING WORKS
10.06.05 | Spools y accesorios | FRENTE 01 - PIPING WORKS
10.06.06 | Pruebas | FRENTE 01 - PIPING WORKS
10.06.07 | Tuberás PVC | FRENTE 01 - PIPING WORKS
10.07.01 | Instalaciones sanitarias | FRENTE 01 - SANITARY WORKS
10.08.01 | Canalizaciones - electricidad | FRENTE 01 - ELECTRICAL WORKS
10.08.02 | Cableado - electricidad | FRENTE 01 - ELECTRICAL WORKS
10.08.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atmosférica | FRENTE 01 - ELECTRICAL WORKS
10.08.04 | Montaje de equipos para alumbrado | FRENTE 01 - ELECTRICAL WORKS
10.08.05 | Montaje de equipos del sistema de fuerza | FRENTE 01 - ELECTRICAL WORKS
10.09.01 | Canalizaciones- instrumentación | FRENTE 01- I&C WORKS
10.09.02 | Cableado -instrumentación | FRENTE 01- I&C WORKS
10.09.03 | Instalación de instrumentos | FRENTE 01- I&C WORKS
10.09.04 | Instalación de sistema de comunicación | FRENTE 01- I&C WORKS
10.09.05 | Instalación de CCTV | FRENTE 01- I&C WORKS
10.09.06 | Instalación de sistema contraincendio | FRENTE 01- I&C WORKS
EDIFICIOS TRUCK SHOP - FRENTE 2
FASE | DESCRIPCION | DISCIPLINA
11.01.01 | Excavaciones para sala de compresores | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
11.01.02 | Excavaciones para el edificio de lavado ( Truck Wash, Storeroom & Office) | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
11.01.03 | Excavaciones para el edificio de lubricantes y refrigerantes ( Lubricants & Refrigerants) | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
11.01.04 | Excavaciones para el tanque de agua ( Water Truck Tank) | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
11.01.05 | Excavaciones para salas eléctricas (Eléctrical Rooms) | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
11.01.06 | Excavaciones para alcantarillas | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
11.01.07 | Excavaciones en obras en exteriores (agua potable) | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
11.01.08 | Excavaciones en obras en exteriores (bancoductos y puestas a tierra de salas eléctricas) | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
11.01.09 | Excavaciones para alumbrado eléctrico exterior | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
11.01.10 | Carguio y transporte | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
11.01.11 | Mamposteria | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
11.01.12 | Bermas | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
11.01.13 | Rellenos | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
11.01.14 | Colocación de cama de arena | FRENTE 02 - CIVIL WORKS
11.02.01 | Solado | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
11.02.02 | Acero en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
11.02.03 | Encofrado en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
11.02.04 | Concreto en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
11.02.05 | Acero en losa de piso | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
11.02.06 | Encofrado en losa de piso | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
11.02.07 | Concreto en losa de piso | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
11.02.08 | Juntas de expansión | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
11.02.09 | Elementos embebidos (pernos, insertos y rieles) | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
11.02.10 | Grout | FRENTE 02 - CONCRETE WORKS
11.03.01 | Estructura metálica liviana w<30 kg/m | FRENTE 02 - STEEL WORKS
11.03.02 | Estructura metálica mediana 30<w<60 kg/m | FRENTE 02 - STEEL WORKS
11.03.03 | Estructura metálica pesada 60<w<110 kg/m | FRENTE 02 - STEEL WORKS
11.03.04 | Escaleras, barandas y grating | FRENTE 02 - STEEL WORKS
11.04.01 | Bolardos | FRENTE 02 - ARCHITECTURE WORKS
11.04.02 | Carpinteria metálica y cercos metálicos | FRENTE 02 - ARCHITECTURE WORKS
11.04.03 | Cerramientos y coberturas | FRENTE 02 - ARCHITECTURE WORKS
11.04.04 | Edificios modulares | FRENTE 02 - ARCHITECTURE WORKS
11.04.05 | Mobiliario | FRENTE 02 - ARCHITECTURE WORKS
11.04.06 | Piso frotachado | FRENTE 02 - ARCHITECTURE WORKS
11.04.07 | Miscelaneos ( pintura, señalética, contenedores) | FRENTE 02 - ARCHITECTURE WORKS
11.04.08 | Obras de arte (pastelones) | FRENTE 02 - ARCHITECTURE WORKS
11.05.01 | Montaje de equipos para la sala de compresores | FRENTE 02 - MECHANICAL WORKS
11.05.02 | Montaje de equipos para el edificio de lavado Truck wash | FRENTE 02 - MECHANICAL WORKS
11.05.03 | Montaje de equipos para el almacenamiento de lubricantes y refrigerantes | FRENTE 02 - MECHANICAL WORKS
11.05.04 | Montaje de equipos miscelaneos | FRENTE 02 - MECHANICAL WORKS
11.06.01 | Instalación de tubería HDPE Ø24" para alcantarilla | FRENTE 02 - PIPING WORKS
11.06.02 | Instalación de tubería HDPE Ø14" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
11.06.03 | Instalación de tubería HDPE Ø12" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
11.06.04 | Instalación de tubería HDPE Ø10" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
11.06.05 | Instalación de tubería HDPE Ø8" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
11.06.06 | Instalación de tubería HDPE Ø6" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
11.06.07 | Instalación de tubería HDPE Ø3" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
11.06.08 | Instalación de tuberías AC Ø12" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
11.06.09 | Instalación de tuberías AC Ø6" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
11.06.10 | Instalación de tuberías AC < Ø3" | FRENTE 02 - PIPING WORKS
11.06.11 | Spools y accesorios | FRENTE 02 - PIPING WORKS
11.06.12 | Pruebas | FRENTE 02 - PIPING WORKS
11.07.01 | Canalizaciones - electricidad | FRENTE 02 - ELECTRICAL WORKS
11.07.02 | Cableado - electricidad | FRENTE 02 - ELECTRICAL WORKS
11.07.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | FRENTE 02 - ELECTRICAL WORKS
11.07.04 | Montaje de equipos para alumbrado | FRENTE 02 - ELECTRICAL WORKS
11.07.05 | Montaje de equipos del sistema de fuerza | FRENTE 02 - ELECTRICAL WORKS
11.07.06 | Montaje de equipos para la sala eléctrica | FRENTE 02 - ELECTRICAL WORKS
11.08.01 | Canalizaciones- instrumentación | FRENTE 02 - I&C WORKS
11.08.02 | Cableado -instrumentación | FRENTE 02 - I&C WORKS
11.08.03 | Instalación de instrumentos | FRENTE 02 - I&C WORKS
11.08.04 | Instalación de sistema de comunicación | FRENTE 02 - I&C WORKS
11.08.05 | Instalación de CCTV | FRENTE 02 - I&C WORKS
11.08.06 | Instalación de sistema contraincendio | FRENTE 02 - I&C WORKS
EDIFICIOS TRUCK SHOP - FRENTE 3
FASE | DESCRIPCION | DISCIPLINA
12.01.01 | Excavaciones para policlinico | FRENTE 03 - CIVIL WORKS
12.01.02 | Excavaciones para edificio administrativo | FRENTE 03 - CIVIL WORKS
12.01.03 | Excavaciones para taller de soldadura y SSHH de taller se soldadura ( Mine truck bucket & welding shop) | FRENTE 03 - CIVIL WORKS
12.01.04 | Excavaciones para taller de neumaticos, almacen de neumáticos, SSHH ( Tire repair building y tire storage building) | FRENTE 03 - CIVIL WORKS
12.01.05 | Rellenos | FRENTE 03 - CIVIL WORKS
12.01.06 | Carguio y transporte | FRENTE 03 - CIVIL WORKS
12.02.01 | Solado | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
12.02.02 | Acero en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
12.02.03 | Encofrado en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
12.02.04 | Concreto en zapatas, pedestales, bancoductos | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
12.02.05 | Acero en losa de piso | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
12.02.06 | Encofrado en losa de piso | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
12.02.07 | Concreto en losa de piso | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
12.02.08 | Juntas de expansión | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
12.02.09 | Elementos embebidos (pernos, insertos y rieles) | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
12.02.10 | Grout | FRENTE 03 - CONCRETE WORKS
12.03.01 | Estructura metálica liviana w<30 kg/m | FRENTE 03 - STEEL WORKS
12.03.02 | Estructura metálica mediana 30<w<60 kg/m | FRENTE 03 - STEEL WORKS
12.03.03 | Estructura metálica pesada 60<w<110 kg/m | FRENTE 03 - STEEL WORKS
12.03.04 | Escaleras, barandas y grating | FRENTE 03 - STEEL WORKS
12.04.01 | Bolardos | FRENTE 03 - ARCHITECTURE WORKS
12.04.02 | Carpinteria metálica | FRENTE 03 - ARCHITECTURE WORKS
12.04.03 | Cerramientos y coberturas | FRENTE 03 - ARCHITECTURE WORKS
12.04.04 | Miscelaneos | FRENTE 03 - ARCHITECTURE WORKS
12.04.05 | Edificios modulares | FRENTE 03 - ARCHITECTURE WORKS
12.04.06 | Mobiliario | FRENTE 03 - ARCHITECTURE WORKS
12.04.07 | Piso frotachado | FRENTE 03 - ARCHITECTURE WORKS
12.05.01 | Montaje del ascensor | FRENTE 03 - MECHANICAL WORKS
12.05.02 | Montaje de equipos para el taller de soldadura | FRENTE 03 - MECHANICAL WORKS
12.05.03 | Montaje de equipos para el taller de reparación de llantas | FRENTE 03 - MECHANICAL WORKS
12.05.04 | Montaje de equipos miscelaneos para los SSHH | FRENTE 03 - MECHANICAL WORKS
12.06.01 | Transporte de tuberías a punto | FRENTE 03 - PIPING WORKS
12.06.02 | Instalación de tuberías AC < Ø3" | FRENTE 03 - PIPING WORKS
12.06.03 | Instalación de tuberías AC Ø4" | FRENTE 03 - PIPING WORKS
12.06.04 | Spools fabricados en obra | FRENTE 03 - PIPING WORKS
12.06.05 | Soportes | FRENTE 03 - PIPING WORKS
12.06.06 | Pruebas | FRENTE 03 - PIPING WORKS
12.07.01 | Canalizaciones - electricidad | FRENTE 03 - ELECTRICAL WORKS
12.07.02 | Cableado y conexionado - electricidad | FRENTE 03 - ELECTRICAL WORKS
12.07.03 | Puesta a tierra y protección contra descarga atomosférica | FRENTE 03 - ELECTRICAL WORKS
12.07.04 | Montaje de equipos para alumbrado | FRENTE 03 - ELECTRICAL WORKS
12.07.05 | Montaje de equipos eléctricos | FRENTE 03 - ELECTRICAL WORKS
12.08.01 | Canalizaciones- instrumentación | FRENTE 03 - I&C WORKS
12.08.02 | Cableado -instrumentación | FRENTE 03 - I&C WORKS
12.08.03 | Instalación de sistema de instrumentación & control | FRENTE 03 - I&C WORKS
12.08.04 | Instalación de sistema de comunicación, voz & data | FRENTE 03 - I&C WORKS
12.08.05 | Instalación de CCTV | FRENTE 03 - I&C WORKS
12.08.06 | Instalación del sistema contraincendio | FRENTE 03 - I&C WORKS